DOMANDA DI PAGAM ENTO UNICA

Tabacco

REGG. CE n. 1782/2003,  796/2004 e 2184/05

e  successive  modifiche  e  integrazioni

Specifiche Tecniche

campagna  2007

- INDICE

1.	INTRODUZIONE	6

2.	ESECUZIONE CONTROLLI OGGETTIVI	6

3.	Organizzazione attività	9

3.1	Sistemi Di Sicurezza	11

3.2	Livelli di responsabilità	11

3.3	controllo di qualita’	13

4.	APERTURA SEDI OPERATIVE	15

4.1	Allestimento Delle Sedi operative	16

5.	FOTOINTERPRETAZIONE	17

5.1	caratteristiche delle  immagini satellitari	17

5.1.1	Acquisizione chiavi di lettura e addestramento fotointerpreti	17

5.2	Operazioni preliminari alla fotointerpretazione	19

5.2.1	Fotointerpretazione superfici eleggibili	21

6.	PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO	25

6.1	Digitalizzazione delle particelle	26

6.2	Stampa elenco particelle dichiarate	26

6.3	Stampa mappa grafica	28

6.4	Stampa schede agronomiche (per Unità Arboree)	29

6.5	Utilizzo GPS	31

6.6	Attività preliminari di Controllo Qualità dei materiali fotocartografici da utilizzare per i controlli in campo	31

6.7	Individuazione e Cerchiatura Delle Particelle Dichiarate	32

6.7.1	Casi particolari	32

6.7.2	Ex Catasto austroungarico (catasto tavolare)	34

7.	CONTROLLI  IN CAMPO	35

7.1	Verifica rispondenza dichiarato/accertato	36

7.2	Operazioni da svolgere nel corso della fase di rilievo	36

Raggiungimento della particella oggetto del controllo  ed esecuzione del rilievo agronomico	36

Delimitazione grafica  per la descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati	37

7.2.1	Eventuali variazioni della descrizione delle colture e della delimitazione degli appezzamenti sulla mappetta grafica A4	37

7.2.2	Modalità di compilazione delle schede agronomiche	38

7.2.3	Uso del suolo - Sigle per la descrizione degli  usi  del suolo rilevati	38

7.2.4	Terreno lavorato	41

7.2.5	Superfici non eleggibili	42

7.2.6	Compilazione del “34 bis”	42

7.2.7	Fondo inaccessibile	43

7.2.8	Foto di campo	43

8.	RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO	45

Risoluzione Anomalie Catastali Inesistenti	46

9.	INCONTRI CON I PRODUTTORI/ASSOCIAZIONI	47

9.1	Sopralluogo in contraddittorio	48

9.2	Incontro con le aSSOCIAzioni	49

9.2.1	Invio comunicazioni.	52

9.2.2	Attività di controllo in contraddittorio	52

9.3	Tipologie di anomalie amministrative	53

9.3.1	Modalità presentazione e acquisizione documenti	55

9.3.2	Rasterizzazione e Risoluzione anomalie catastali	55

9.3.3	Superi	55

9.3.4	Particelle non riscontrate in mappa (codice I)	57

9.3.5	Fogli non disponibili o riservati	57

9.3.6	Fogli di mappa non esistenti (codice E)	58

9.3.7	Modalità di correzione errori evidenti	58

9.4	Modalità variazione dati in convocazione	61

9.4.1	Inserimento di nuove particelle	62

9.5	Verbalizzazione risultati	63

9.5.1	Modalità compilazione verbale (allegato)	63

9.5.2	Acquisizione dei risultati del controllo	65

9.6	Calcolo dell’esito	66

9.7	tolleranze tecniche	66

9.8	Tolleranze per particella	66

9.9	CASI PARTICOLARI	67

9.9.1	Incontro concluso	67

9.9.2	Sospensione dell’incontro	68

9.10	Conclusione degli Incontri	68

10.	CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI	70

- ALLEGATI

# INTRODUZIONE

Il  Reg.(CE) n.2184/05, recante modifiche dei Regg. CE n. 796/04 e CE n. 1973/04, dispone l’esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati membri, allo scopo di verificare i dati riportati nelle domande d’aiuto per il tabacco, in particolare per quanto riguarda la verifica del il rispetto del termine per il trapianto, l’ubicazione delle particelle, l’accertamento varietale, la misurazione della superficie (allegato 1 Reg. CE n.2184/05).

A partire dalla campagna 2006 il settore tabacco è confluito nel regime di pagamento unico, ciò ha determinato delle modifiche nella modulistica da utilizzare e nella sostanza dei controlli; nella campagna 2007, analogamente a quanto effettuato nella campagna 2006, verranno effettuati in concomitanza temporale sia i controlli relativi al rispetto del termine per il trapianto, che quelli relativi al controllo della ubicazione delle varietà e di superficie delle particelle dichiarate.

.

# ESECUZIONE CONTROLLI OGGETTIVI

Il controllo riguarda le aziende che hanno presentato domanda nel REGIME di Pagamento unico e che hanno anche  presentato piani di coltivazione per un determinato gruppo varietale per il 2007 nel settore TABACCO, selezionate nelle province e secondo i criteri definiti dall'AG.E.A.

In sintesi, i controlli su tale campione di aziende vengono effettuati in tre fasi:

- Fase 1- Fotointerpretazione preliminare

- Fase 2- Indagine speditiva in campo

- Fase 3 – Contraddittorio con il produttore.

La fotointerpretazione preliminare viene effettuata mediante l’utilizzo di immagini satellitari multitemporali nelle zone sottoposte a controllo satellitare o mediante l’utilizzo delle ortofoto digitali più recenti.

L’ indagine speditiva consiste in una indagine agronomica preliminare nel corso della quale i tecnici abilitati incaricati  dei controlli procederanno alla esecuzione di sopralluoghi in campo atti ad accertare per ogni particella catastale dichiarata a tabacco, la superficie, il gruppo varietale, la varietà coltivata e la corretta esecuzione delle operazioni di trapianto.

Il contraddittorio con il produttore avrà luogo solo se l’indagine speditivi in campo abbia un esito negativo, ossia non vi sia riscontro tra il dato dichiarato e quello rilevato.

Possono eseguire i controlli in azienda solo Dottori Agronomi, Periti agrari e Agrotecnici regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali.

Le particelle catastali dichiarate negli impegni di coltivazione debbono essere sempre controllate, comprese quelle che ricadono in una provincia diversa da quella rappresentativa e quelle ricadenti in fogli non disponibili.

Dovrà essere inoltre verificata la dimostrazione del titolo di conduzione di tutte le particelle dichiarate nell’impegno di coltivazione.

Qualora il produttore intenda far rilevare una o più particelle non presenti nel piano di coltivazione, se le stesse ricadono nella stessa provincia di una o più particelle presenti nell’impegno di coltivazione e previa dimostrazione da parte dello stesso del titolo di conduzione e documentazione catastale valida e idonea all’individuazione della stessa, il controllo della particella dovrà comunque essere effettuato.

Qualora invece il coltivatore richieda ai tecnici la rilevazione di particelle non dichiarate ricadenti in province diverse da quelle presenti nell’impegno di coltivazione e previa dimostrazione da parte dello stesso del titolo di conduzione e documentazione catastale valida e idonea all’individuazione delle stesse, il controllo delle particelle sarà subordinato ad apposita autorizzazione da richiedere all’AGEA.

E’ importante precisare che tutte le misurazioni che si effettuano e si riportano sui vari supporti (cartacei, fotografici, magnetici) sono sempre espresse in centiare (cioè in metri quadrati).

- I supporti fotocartografici (plottaggi) potranno essere diversi tra tabacco e altre colture (es.: foglio in cui vi siano una o più particelle dichiarate a seminativo campione e una o più particelle dichiarate a tabacco), i tecnici potranno  quindi lavorare su supporti diversi.

In caso di rilevazione di particelle aggiunte dal coltivatore rispetto al piano di coltivazione allegato al contratto, il tecnico procederà sulla base di quanto riportato nel fascicolo aziendale del produttore.

Oltre a quelle sopra descritte, le principali  linee guida da seguire per i controlli in loco, già introdotte dalla campagna precedente, saranno le seguenti:

- Saranno obbligatoriamente coinvolte le Associazioni ad assistere le aziende loro associate, rivestendo un ruolo attivo durante il controllo. Anziché il produttore, saranno le Associazioni a ricevere dai controllori gli inviti di convocazione corredati di un elenco di aziende e di un calendario per gli incontri. Sarà quindi cura delle stesse contattare i produttori interessati e presenziare con loro agli incontri, nonché firmare, insieme al produttore, anche il verbale d’incontro.

- Per la risoluzione delle anomalie e per la dimostrazione del titolo di conduzione delle particelle aggiuntive sarà invece necessario che le Associazioni presentino documentazione che il tecnico controllore dovrà ritirare (in originale o in copia per “presa visione dell’originale” o in copia con “dichiarazione di conformità all’originale”) ed inserire nel fascicolo documentale.

- Per i produttori non associati la dimostrazione del titolo di conduzione, come sopra già descritto, non è prevista in quanto tali controlli sono già stati effettuati centralmente; il ritiro dei documenti sarà limitato quindi alla risoluzione delle anomalie o all’aggiunta di particelle.

# Organizzazione attività

In sintesi, il controllo oggettivo relativo alla campagna 2007 prevede le seguenti fasi principali:

- fotointerpretazione preliminare effettuata mediante l’utilizzo di immagini satellitari multitemporali nelle zone sottoposte a controllo satellitare o mediante l’utilizzo delle ortofoto digitali più recenti;stampa degli elenchi delle particelle da controllare in campo (mod 34 bis) attraverso le funzioni previste dal SW SITI e stampa delle schede agronomiche per i controlli in campo delle colture arboree (FAG e Olio);

- stampa degli elenchi delle particelle da controllare in campo e delle relative mappe in formato A4 riportanti la riproduzione delle relative porzioni di mappe catastali sovrapposte alle ortofoto nonché il risultato dei precedenti rilievi presenti nel GIS AGEA

- stampa delle schede agronomiche per i controlli in campo delle eventuali particelle con colture arboree;

- individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle da controllare;

- trasferimento dati sulla strumentazione GPS

- indagine in campo (senza contraddittorio con l’agricoltore) per la verifica delle superfici  a pomodoro;

- aggiornamento, laddove necessario della delimitazione e misurazione con il software SITIClient delle colture e degli altri utilizzi del suolo verificati in campo, secondo due modalità:

  - in caso di limiti colturali o di uso del suolo chiaramente distinguibili sulla mappa grafica A4 dell’immagine VHR 2007, questi verranno tracciati con il pennarello sul materiale fotocartografico in dotazione;

  - in caso di limiti colturali o di uso del suolo non distinguibili sulla mappa grafica A4 dell’immagine VHR 2007, la delimitazione degli usi del suolo verrà effettuata direttamente in campo con la strumentazione GPS e successivamente trasferita da questa, in maniera automatica, sul sistema centrale dei controlli;

- effettuazione della foto di campo:

- compilazione del 34 bis;

- riporto a video degli eventuali aggiornamenti;

- incontro preliminare con le Associazioni.;

- notifica alle Associazioni mediante fax della data, del luogo dell'incontro, nonché della documentazione da consegnare al controllore;

- incontro per il contraddittorio presso la sede della Associazione  del produttore;

- verifica in contraddittorio delle superfici sul gis agea;

- trattamento delle anomalie;

- riporto a video delle modifiche effettuate;

- compilazione del verbale;

- archiviazione del materiale utilizzato per i controlli;

- consegna dei risultati informatizzati;

- consegna del materiale utilizzato per i controlli.

La  modulistica per il controllo – elenco 34 bis, lettere di convocazione e verbale – viene riportata in allegato.

## Sistemi Di Sicurezza

Il GIS realizzato dall’AGEA è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalla elaborazione delle riprese aeree dell’intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dagli Uffici del Territorio (Catasto terreni) e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall’AGEA a partire dalla campagna 1999.

Quindi iI patrimonio di dati in possesso del Sistema di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) riveste quindi una notevole importanza.

Per proteggere i dati  e le modifiche che verranno effettuate sulle banche dati dichiarative, grafica e alfanumerica, verrà adottato, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 675/96,  un sistema di sicurezza  che permetterà l’utilizzo del software di gestione dei dati, alle persone autorizzate e registrate e permetterà di  identificare e di tracciare , ai sensi di quanto previsto dal ogni accesso al Sistema Informativo Geografico alle banche dati grafica e alfanumerica.

Il sistema di sicurezza adottato consentirà, per ogni domanda sottoposta a controllo, di conoscere i riferimenti di coloro che hanno effettuato le verifiche e partecipato al processo operativo:

- controllo di campo;

- immissione dati a video e fotomisurazione delle aree;

- incontri in contraddittorio con i produttori presso le sedi delle ASSOCIAZIONI.

Tutte le indicazioni per l’utilizzo del software e dei sistemi di controllo saranno riepilogate ed illustrate nel Manuale delle Procedure Informatiche.

## Livelli di responsabilità

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nell’esecuzione dei controlli oggettivi, partecipano se pur in maniera diversa alla determinazione degli esiti finali che si concludono con  la chiusura del procedimento amministrativo e  conseguente liquidazione dell’aiuto spettante al produttore.

Vengono  di seguito brevemente descritti i livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti nell’organizzazione dei controlli:

- Responsabile della sede operativa

Il  responsabile della sede operativa dovrà garantire:

- la sicurezza e la riservatezza dei dati e dei materiali necessari ai controlli;

- la formazione ed aggiornamento dei tecnici incaricati dei controlli;

- coordinamento operativo dei tecnici addetti al processo di controllo (tecnici di campo, riporto a video e convocazione);

- i rapporti con il coordinamento centrale Agrisian.

- Responsabile della qualità della sede operativa (RQp)

Il responsabile della qualità della sede periferica avrà la responsabilità di

- monitorare il livello della qualità di tutto il processo operativo(particolare attenzione dovrà essere rivolta al processo di riporto a video dei risultati di campo, in termini di fedeltà a quanto riportato sui 34bis e sui materiali fotocartografici dai tecnici di campo);

- dare assistenza e supporto all’équipe di controllo di qualità, incaricata da Agrisian di effettuare le verifiche;

- controfirmare i verbali di controllo di qualità;

- curare e supervisionare la realizzazione degli eventuali interventi correttivi disposti a seguito dei controlli di qualità.

- effettuare i controlli di qualità;

- valutare, in collaborazione con il coordinatore, la necessità di revisione del lavoro svolto dai tecnici.

- Tecnici che effettuano il controllo in campo e gli incontri con i produttori presso le sedi delle Associazioni.

Il controllo deve essere effettuato da  professionisti Agronomi, Periti agrari e Agrotecnici abilitati e iscritti ai relativi albi professionali incaricati dall’Agrisian.

Il prodotto della loro attività costituisce la base per la determinazione degli esiti tecnici che porteranno alla chiusura del procedimento amministrativo.

Le responsabilità dei tecnici di campo sono:

- indagine agronomica accurata degli appezzamenti dichiarati;

- La compilazione dei plottaggi o ingrandimenti fotografici  e dei tabulati 34 bis deve avvenire esclusivamente in maniera conforme a quanto previsto dalle specifiche (es. utilizzo esclusivo dei codici coltura indicati), questo al fine di evitare possibili errate interpretazioni dei risultati dei controlli nelle fasi successive di lavoro;

- La validazione del lavoro svolto dal tecnico avviene mediante l’apposizione sui plottaggi delle duple o ingrandimenti fotografici  e sui tabulati 34 bis, della propria firma, e del timbro dell’ordine professionale di appartenenza e del “codice tecnico” che viene assegnato da AGEA.

I tecnici che  effettuano l’incontro in contraddittorio:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per l’incontro con i produttori ( risoluzione anomalie catastali, verifica esiti particellari, ecc.)

- avere un comportamento consono al  ruolo di rappresentanza dell’Amministrazione che essi  svolgono nei confronti del produttore convocato;

- a firmare il verbale di chiusura dell’incontro, apponendo il proprio timbro professionale e il proprio codice tecnico.

Ogni tecnico dovrà garantire la disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di  AGRISIAN, che risponderà ad AGEA per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

- Tecnici abilitati al riporto a video dei dati dei controlli

La responsabilità dei tecnici che effettuano il riporto a video dei dati consiste:

- Riporto in maniera  fedele dei risultati dei controlli di campo;

- corretta ed accurata esecuzione delle operazioni di delimitazione e misurazione degli utilizzi accertati, codificando il lavoro svolto con il proprio codice utente;

- corretta utilizzazione del software e delle procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;

- corretta archiviazione del materiale elaborato, per le successive utilizzazioni.

Tutti i tecnici dovranno compilare e sottoscrivere, prima di iniziare le singole attività i seguenti modelli:

- Responsabile della sede operativa				Pers2

- Tecnici che effettuano il controllo in campo			DC1

- Tecnici abilitati al riporto a video ed agli incontri 		DV1

A seguito della chiusura del processo di controllo, grazie alla codifica delle operazioni svolte, sarà possibile ottenere, per singolo produttore, informazioni relative all’identità di ogni tecnico e/o operatore che abbia partecipato alla definizione dell’esito aziendale.

In questo modo sarà tracciata la responsabilità associata ad ogni passaggio del processo operativo.

Tutti i tecnici impiegati (responsabile della sede operativa, responsabile della qualità della sede operativa, tecnici che effettuano il controllo di campo e i tecnici abilitati la riporto a video e alle convocazioni) sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di  AGRISIAN, che risponderà ad Agea, per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori) che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlliSe AGEA, dovesse chiedere ad Agrisian l’intervento dei tecnici, questi si daranno disponibili a rispondere per il loro operato.

## controllo di qualita’

Il lavoro di tutti i tecnici ed operatori incaricati delle diverse fasi di lavoro sarà oggetto di monitoraggio e controllo qualità da parte della struttura controlli qualità di Agrisian la quale si avvale di un’équipe, formata da tecnici abilitati e di provata esperienza.

Le attività svolte dalla struttura CQ sono integrate dall’attività di controllo, svolta secondo le modalità previste nel manuale delle procedure del CQ, dai responsabili della qualità delle sedi periferiche.

L’attività dell’èquipe CQ si svolgerà in due momenti distinti:

- nelle fasi iniziali di lavoro con una funzione di monitoraggio dell’attività svolta presso le sedi periferiche e di assistenza nella risoluzione degli eventuali problemi riscontrati;

- in corso d’opera e nelle fasi terminali dell’attività al fine di verificare il rispetto dei livelli di qualità previsti.

I coordinatori ed i responsabili della qualità delle sedi operative nel corso delle verifiche previste, metteranno a disposizione dei membri dell’équipe CQ tutto  il materiale elaborato dai tecnici e consentiranno l’accesso alle banche dati per  l’esecuzione delle operazioni di CQ.

Il CQ comporterà, da parte dell’équipe, la riesecuzione e/o verifica del lavoro svolto. L’attività di CQ potrà avvenire in presenza dei tecnici/operatori il cui lavoro è oggetto di verifica.

Al termine dell’attività di controllo, al coordinatore e/o responsabile della qualità delle sedi operative sarà consegnata copia del verbale di controllo, contenente anche l’indicazione degli eventuali  problemi riscontrati.

Nel caso in cui venissero accertate non conformità rispetto alle procedure di lavoro previste, i tecnici e/o gli operatori responsabili saranno chiamati a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale.

Per la descrizione delle procedure, modalità e tempi di esecuzione del CQ si rimanda al relativo manuale che sarà messo a disposizione dei coordinatori e dei responsabili della qualità delle sedi periferiche.

# APERTURA SEDI OPERATIVE

| FASE DI LAVORO | APERTURA SEDI PERIFERICHE |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE | allestimento della sede |
| INPUT | Specifiche tecniche |
|  | Hardware e Software |
|  | Materiali per i controlli |
| OUTPUT | Formazione / aggiornamento dei tecnici |
|  | Attivazione della rete informatica locale |
|  | Archiviazione dei materiali necessari |

Le strutture, coordinate da AGRISIAN, allestiranno delle sedi operative periferiche che consentiranno lo svolgimento delle seguenti attività:

- Formazione e aggiornamento dei professionisti e dei tecnici

- Predisposizione  della rete locale ed installazione del SW  siti client

- Stampa dell’elenco delle particelle (34 bis)

- Predisposizione ed archiviazione dei materiali per i controlli

- Gestione dei Controlli di campo

- Digitalizzazione particelle

- Riporto dei risultati dei controlli di campo sulla banca dati centralizzata

-    Stampa ed invio delle lettere di convocazione

- Invio comunicazioni alle ASSOCIAZIONI (via fax)

## Allestimento Delle Sedi operative

Nella scelta della sede operativa saranno tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- accessibilità (preferibilmente sono ubicate nei capoluoghi di provincia);

- sicurezza della sede (contro il rischio di intrusioni, e furti o danneggiamento dei materiali e delle banche dati);

- rispondenza dei locali e degli impianti alla normativa di sicurezza vigente;

- buona rappresentatività della sede, che si configura a tutti gli effetti come una sede periferica e transitoria dell’Amministrazione;

- dimensioni proporzionate alla mole di materiale cartaceo e al numero delle postazioni GIS informatiche da utilizzare.

Ciascuna sede dovrà essere obbligatoriamente dotata di:

- Personal computer;

- Stampanti adeguate alle attività da svolgere;

- FAX;

- LINEA ADSL;

- Modem ;

- Casella di posta elettronica (non inferiore a 20 megabite);

- Fotocopiatrice;

- Masterizzatore;

- Scanner.

# FOTOINTERPRETAZIONE

| FASE DI LAVORO | Fotointerpretazione |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE | - Eseguire la fotointerpretazione preliminare di sola eleggibilità sulle immagini satellitari mono-temporali VHR 2007 per le particelle incluse all’interno delle zone coperte da immagini satellitari del 2007 - Eseguire la fotointerpretazione sulla base delle ortofoto digitali più recenti per le particelle ricadenti nelle zone dove non sono disponibili immagini satellitari |
| INPUT | Specifiche tecniche |
|  | Hardware e Software |
|  | Dati GIS precedenti Immagini SATELLITARI VHR e HR 2007 |
| OUTPUT | Aggiornamento delle superfici eleggibili del GIS Particelle da verificare in campo |

Tutte le particelle appartenenti al campione di controllo, incluse o non incluse all’interno delle zone coperte da immagini satellitari del 2007, saranno avviate ad una fase di controllo delle superfici eleggibili, mediante la fotointepretazione delle immagini satellitari VHR (mono- temporale).

In seguito saranno avviate ad una fase di controllo della presenza delle colture dichiarate mediante sopralluogo di campo.

## caratteristiche delle  immagini satellitari

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Acquisizione chiavi di lettura e addestramento fotointerpreti

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

## Operazioni preliminari alla fotointerpretazione

Dopo avere selezionato dall’elenco di particelle da verificare (lista di lavorazione) l’identificativo della particella oggetto di indagine, procedere all’operazione di individuazione dei limiti della particella catastale e, ove necessario, alla eventuale digitalizzazione dei contorni del poligono che la delimita.

Nel caso in cui nel corso della lavorazione per cause di varia natura (dati dichiarati errati, materiali gis non disponibili, etc…) si verifichi una delle seguenti situazioni:

- Comune non presente sul GIS (sospensione con codice E);

- Foglio di mappa catastale inesistente (sospensione con codice E);

- Foglio di mappa catastale con problemi (georiferimento errato, limite assente, etc….) - (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

- Orto-immagine con problemi (non in scala, eccessivamente chiara, eccessivamente scura, eccessiva copertura nuvolosa, eccessive ombre portate) oppure assente (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

- Centroide non trovato (sospensione con codice “I”);

- Centroide presente, Ortofoto assente sul GIS o con problemi e foglio di mappa catastale presente (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

- Centroide presente, Ortofoto presente sul GIS e foglio di mappa catastale assente o con problemi (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

- Centroide o poligoni shiftati (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

- Poligono particella di superficie diversa rispetto alla superficie censuaria (catastale validata) per più del 5% (al max 0,5 ha) (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

scegliere il tipo ed il codice di sospensione più indicato in funzione di quanto rilevato sul GIS (in caso di dubbio consultare l’help-desk Agrisian (seminativi@agrisian.it)  per individuare correttamente la causa dell’anomalia).

Qualora non fosse disponibile il centroide, in assenza di altri problemi riconducibili alle casistiche indicate precedentemente, utilizzare soltanto l’apposito codice di lavoro “I” (particella non trovata su foglio di mappa).

Una volta individuato il centroide della particella in corso di verifica è necessario procedere con le seguenti operazioni:

- Verificare l’esatta identificazione della particella con il centroide richiamato, attraverso il confronto della superficie interna al poligono, nel caso di poligono già digitalizzato (“Superficie particella” in SITICLIENT), oppure della superficie misurata manualmente con apposita funzione sw (Misura area) con la superficie catastale risultante negli archivi del Catasto indicata nel campo “Sup. Censuario” di SITICLIENT.

Qualora tra i due valori delle due superfici (sup. catastale e sup. misurata), ci sia una differenza maggiore del 5% (con al max 0,5 ha) è necessario segnalare il problema all’help-desk (back-office) attribuendo una sospensione generica alla particella con l’apposita funzione di SITICLIENT e descrivendo l’anomalia riscontrata nel campo “Motivo delle sospensione”.

- Regolazione, se necessario, della luminosità e del contrasto delle immagini telerilevate tramite l’apposita funzione sw;

- Regolazione, se necessario, della posizione dell’immagine rispetto alla mappa catastale tramite l’apposita funzione sw. Eventualmente procedere al salvataggio della nuova posizione del dato raster rispetto alla mappa al fine di poterla richiamare nell’ambito dello stesso foglio tramite le apposite funzioni sw;

- Per le eventuali operazioni di natura grafica da effettuare sulle particelle in corso di verifica:

  - Digitalizzazione, spostamento vertici, cancellazione del poligono;

  - Spostamento, cancellazione, inserimento di un centroide;

  - Frazionamenti;

  - Accorpamenti;

  - etc…

fare riferimento al Manuale di riferimento di SITICLIENT disponibile nell’area download di SITICATASTO (http://sem6.sian.it/siticatasto/sian/).

- Qualora fosse necessario attivare le funzionalità di digitalizzazione del limite della particella procedere cercando di tracciare un poligono il più fedele possibile al disegno del limite particella riportato sulla mappa catastale sottostante; in questa fase dovranno essere attivate obbligatoriamente le funzioni di SITICLIENT “SNAP SU PARTICELLE” e “RITAGLIA PARTICELLA SU CONFINANTI”.

Nel corso dell’esecuzione delle operazioni di fotointerpretazione è importante tenere in considerazione i seguenti dati:

- dati dichiarati consultabili in SITICLIENT attraverso la selezione del tasto  e poi della selezione “DICH”;

- dati rilevati in precedenza (usi del suolo, piante totali, piante produttive, data di rilevazione, livello di accertamento, tipo di accertamento svolto (campo,  fotointepretazione);

- sequenza storica delle immagini disponibili consultabili in SITICLIENT attraverso l’apposita finestra.

### Fotointerpretazione superfici eleggibili

Su tutte le particelle verrà effettuata una fotointerpretazione preliminare, al fine di censire le superfici non eleggibili al regime di pagamento unico nonché di altri regimi di aiuto di cui al titolo IV del Reg. CE 1782/03. Tale attività verrà svolta sulla base delle sole immagini satellitari VHR mono-temporali.

Inoltre le particelle, sulle quali non sono disponibili le immagini satellitari VHR mono-temporali del 2007, verranno anch’esse fotointerpretate al fine di censire le superfici non eleggibili; tale attività verrà effettuata sulla base delle ortofoto aeree più recenti disponibili.

In entrambi i casi l’attività di fotointerpretazione prevede l’uso dei seguenti codici:

| Codice utilizzo da attribuire | Descrizione utilizzi e occupazioni del suolo (principali tipologie) |
| --- | --- |
| 660 | Fabbricato generico – strada – serre fisse |
| 690 | Acque |
| 650 | Boschi |
| 652 | Incolti pascolabili (tara 20%) |
| 659 | Pascolo cespugliato (tara 20%) |
| 638 | Pascolo polifita (tipo alpeggi) senza tare |
| 653 | Pascolo arborato (bosco alto fusto) tara 20% |
| 654 | Pascolo arborato (bosco ceduo) tara 50% |
| 040 | Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20% |
| 050 | Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50% |
| 651 | Coltivazioni arboree specializzate non specificate |
| 666 | Seminativo da fotointerpretazione |
| 665 | Possibile seminativo da fotointerpretazione |
| 655 | Arboreto consociabile (con coltivazioni erbacee) |
| 685 | Coltivazioni arboree promiscue (più specie) |
| 770 | Area non pascolabile |
| 420 | Olivi |
| 410 | Vite |
| 430 | ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI |
| 460 | PESCHI NON SPECIFICATI |
| 450 | PERI NON SPECIFICATI |
| 491 | CARRUBO |
| 492 | CASTAGNO |
| 493 | MANDORLO |
| 494 | NOCCIOLO |
| 495 | NOCE |
| 497 | PISTACCHIO |
| 953 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO |
| 954 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO |
| 959 | PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO |
| 940 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO |
| 950 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO |

  - superfici che risultano investite da frutteti

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

  - superfici che risultano terreni a seminativi o possibili seminativi

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

- Fotointerpretazione delle piante di olivo

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

#### Modalità operative e istruzioni di lavoro

Vengono di seguito brevemente descritte le linee operative da adottare nell’esecuzione delle attività di verifica a video realizzate attraverso l’utilizzo del sw SITICLIENT.

- Installazione sulle postazioni P.C. del SW SITICLENT.

Per quanto concerne le modalità di installazione e di configurazione dell’applicazione e della base dati grafica e alfanumerica si fa riferimento alle istruzioni operative contenute nella documentazione tecnica scaricabile direttamente dal sito http://sem6.sian.it/siticatasto/sian/

- selezione della particella da verificare ed apertura della sezione grafica dell’applicazione, attraverso l’applicazione degli opportuni filtri all’elenco di lavorazione ;

- con riferimento ad eventuali problematiche di natura catastale (centroide non trovato, etc….) o a problemi/ assenza di materiali GIS (fogli di mappa catastale, ortofoto, etc….) che possono rilevarsi nel corso della lavorazione è necessario attenersi alle indicazioni riportate nel  precedente sottoparagrafo “operazioni preliminari alla fotointerpretazione”;

- attribuire alla particelle il codice di sospensione “I” in caso di centroide non trovato;

A fronte di specifiche anomalie quali:

    - Foglio di mappa catastale con problemi (georiferimento errato, limite assente, acquisito erroneamente, etc….) ;

    - Ortofoto assenti o con problemi (non in scala, eccessivamente chiara, eccessivamente scura, eccessiva copertura nuvolosa, eccessive ombre portate);

    - Limiti particelle e/o centroidi shiftati rispetto al foglio catastale;

    - Superficie particella discordante rispetto alla Sup. Censuario per più del 5% (max 0,5 ha);

procedere alla sospensione utilizzando il codice di SOSPENSIONE GENERICA delle particelle attraverso l’apposito meccanismo previsto sul sw  SITICLIENT e specificando il Motivo delle sospensione;

- nel caso di centroide presente il software procede direttamente al posizionamento di ciascuna particella da rilevare al centro del video;

- digitalizzazione dei limiti delle particelle catastali oggetto di verifica, ove non fossero stati precedentemente digitalizzati;

- procedere alla identificazione ed alla conta delle piante di olivo ricadenti sulla particella nonché alla determinazione dell’ubicazione geografica delle stesse; qualora le piante di olivo fossero già presenti in quanto derivanti da un rilievo svolto precedentemente occorrerà verificarne la correttezza apportando, attraverso le apposite funzioni di SITICLIENT, le eventuali modifiche necessarie; si ricorda che dalla Campagna 2007 anche le eventuali piante messe a dimora in data successiva al 1/5/1998 possono essere classificate come tutti gli altri olivi senza necessità di essere identificate sul GIS in maniera separata (come piante supplementari).; al fine di individuare con precisione l’ubicazione della pianta (punto di incrocio delle coordinate geografiche Gauss-Boaga), memorizzata automaticamente dal software, è importante posizionare il mouse esattamente al centro della chioma della pianta di olivo e contrassegnare la stessa con un pallino cavo;

- procedere alla generazione della superficie dell’oliveto attraverso l’apposita funzione “genera suolo” presente in SITICLIENT;

- procedere alla delimitazione delle aree relativi ad USI NON AGRICOLI (strade, fabbricati, acque) eventualmente ricadenti all’interno dell’area dell’oliveto;

- procedere al confronto tra la superficie derivante dal numero di piante individuate e/o confermate dal tecnico rilevatore e la superficie dichiarata dal produttore sulla DPU 2007. In seguito a tale confronto il fotointerprete valuterà se confermare i nuovi dati rilevati oppure se riprendere in considerazione l’accertamento effettuato, aggiungendo, nel caso in esempio, eventuali piante mancanti sfuggite alla precedente rilevazione;

- procedere al completamento dell’uso del suolo delle restanti porzioni della particella, utilizzando il filtro codici FOTOINTERPRETAZIONE; nel corso di tale attività si dovrà tener conto dell’uso del suolo già precedentemente rilevato con particolare attenzione agli impianti arborei (FAG, agrumi, pere/pesche, vigneti).

# PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO

| FASE DI LAVORO | PREDISPOSIZIONE MATERIALI PER IL CONTROLLO |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE | eventuale risoluzione particelle "I" mediante funzioni software; |
|  | - stampa elenco per le particelle da controllare (mod. 34-bis); - stampa mappe A4 delle particelle da controllare - stampa schede agronomiche delle particelle con unità arboree da rilevare - stampa mappetta dei fogli di mappa con centroidi da controllare; |
|  | trasferimento dati su terminale GPS ; |
|  | controllo qualità preliminare materiali fotocartografici; |
|  | individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle da controllare in campo; |
| INPUT | Software SITIConvoca e SITIClient; |
|  | Banca dati campione particelle oggetto di controllo; |
|  | Plottaggi duple A0; |
|  | Cartografia IGM 1:25.000 sovrapposta a quadro d’unione fogli di mappa; |
|  | Mappette centroidi; |
|  | Mappe A4 (o A3) delle particelle da controllare |
|  | Schede agronomiche delle particelle con unità arboree da rilevare |
|  | Strumentazione GPS |
|  | Elenco particelle da controllare (34bis) |
| OUTPUT | Plottaggi A0 pronti per il controllo in campo; |
|  | Terminali GPS con i dati caricati per visite di campo ; |

Per l’effettuazione dei controlli oggettivi sarà messo a disposizione dei tecnici il seguente materiale:

  - elenco delle particelle da controllare per la campagna 2007, prodotto dal software e stampato presso la sede periferica; (“34bis”)

  - stampa delle mappe A4 delle particelle da controllare, prodotte dal software e stampate presso la sede periferica;

  - stampa delle schede agronomiche delle particelle con unità arboree da rilevare, prodotte dal software e stampate presso la sede periferica; alcune di tali schede senza indicazione degli estremi catastali della particella (in bianco) dovranno comunque essere a disposizione del tecnico in caso di riscontro di unità arboree non dichiarate;

  - quadri di unione dei fogli catastali a livello comunale (se disponibile);

  - stampa del foglio di mappa in formato A4 con riportati i centroidi delle particelle dichiarate da controllare, prodotta dal software;

  - tabelle di decodifica delle sigle colturali e degli altri utilizzi del suolo (Vedi allegato n° 4);

  - pennarelli rossi e blu indelebili a punta fine (0,2 mm);

  - terminale GPS

  - plottaggio dei fogli di mappa dichiarati delle particelle da controllare con sovrapposta la relativa porzione di ortofoto aerea dal 1999 al 2005.

- In caso di fogli dichiarati condivisi nel campione Domanda unica   si potrà utilizzare lo stesso materiale.

Nel caso di fogli non disponibili, riservati (per intero), inesistenti al Catasto vengono automaticamente riportati sul 34 bis nel campo "Codice particella", per ciascuna particella interessata, i seguenti codici:

- codice D = particella appartenente ad un foglio non disponibile o ad un intero foglio riservato;

- codice E = particella appartenente ad un foglio inesistente.

## Digitalizzazione delle particelle

Obiettivo di questa fase è quella di rendere disponibile, in formato vettoriale, i limiti delle particelle dichiarate. La maggioranza delle particelle sono già state digitalizzate negli anni passati, ma in presenza di particelle mai verificate  bisognerà eseguire le operazioni di digitalizzazione sul foglio di mappa in lavorazione.

## Stampa elenco particelle dichiarate

Al momento della consegna dei dati dichiarativi è necessario procedere alla stampa dell’elenco delle particelle dichiarate (34 bis) con il software appositamente predisposto.

Per l’inizio delle attività si procederà alla stampa modello 34bis, attraverso una funzione del software.

Il 34 bis sarà stampato in formato A4, come riportato in allegato.

Su ogni foglio del tabulato sono riportate le seguenti informazioni relative alle particelle oggetto del controllo:

Dati dichiarati o pre-elaborati dal software (già prestampati):

- Codice Istat Provincia; Comune; Sezione;

- Descrizione comune;

- Foglio di mappa;

- Codice a barre (Istat Provincia; Comune; Sezione Foglio di mappa identificativo catastale fino al foglio di mappa);

- Tavola del catasto austro-ungarico (coincidente con il foglio di mappa in caso di Catasto tradizionale)

- Numero particella;

- Subalterno (presente solo se dichiarato);

- “Casi partic”: casi particolari (i valori che possono assumere le particelle dichiarate con casi particolari sono i seguenti: 1=riordino fondiario, 2= zone militari, 3= uso civico, 4= zona demaniale, 5= frazionamenti successivi al 30.09.2005, 6=ex catasto austro ungarico, 7=stato estero);

- Campione indicazione del tipo di controllo a cui è soggetta la particella;

- Utilizzo dichiarato (codice e descrizione);

- Sup. Utilizzata (mq);

- Codice particella (“I” = particella senza centroide);

- Scheda agronomica (viene contrassegnata la presenza della scheda agronomica da stampare separatamente per il rilievo delle unità arboree);

- Sup. Cat. le Dich. (mq): Superficie catastale dichiarata dal produttore (in metri quadrati);

- Sup. Cat. le Vali. (mq): Superficie catastale validata in metri quadrati (risultante al catasto);

- Risch (X= selezione dell’azienda per almeno un criterio di rischio, vuoto = selezione dell’azienda solo in base a criteri casuali)

- N. domanda (Identificativo della domanda di pagamento)

- Ubicazione della particella nelle aree Natura 2000 (SIC = Siti di Importanza Comunitaria e/o ZPS = Zone di Protezione Speciale);

- Ubicazione della particella nelle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN);

In caso di colture arboree viene aggiunta una riga sotto quella dei dati generali che riporta:

- Tipo di impianto

- Sesto sulla fila (in cm)

- Sesto tra le file (in cm)

- Anno di impianto

- Numero di piante

- Tipo di unità arborea

In fondo alla pagina:

- Nome e versione del modello, progressivo di pagina stampata, la data di stampa;

Campi vuoti da riempire con i risultati degli accertamenti in campo:

- Presenza utilizzo dichiarato

- Descrizione dello stato della coltura (fenologico/agronomico):

- in atto: coltura in atto

- stoppie

- arato con resid: arato con residui

- 2 racc. con resid: coltura in 2° raccolto con residui colturali della prima coltura;

- coltura non ordinaria

- Requisiti dim. Minimi (requisiti dimensionali minimi dell’appezzamento agricolo non rispettati)

- Descrizione colture accertate e note;

- Identif.  foto di campo;

- Data controllo;

- Cod. Rilevatore;

- Firma rilevatore;

- Timbro albo;

- Rif. Ingrandimenti fotografici

Per la compilazione del 34bis cartaceo, in caso di non utilizzo del GPS, saranno seguite le indicazioni riportate nel paragrafo “Modalità di compilazione informazioni su ingrandimenti fotografici e tabulati 34 bis”.

## Stampa mappa grafica

- Per ogni particella da controllare in campo il SW SITICLIENT produrrà una stampa di una mappa, in formato A4, che riproduce la relativa porzione della dupla (immagine satellitare VHR 2007  + mappa catastale ovvero immagine d’archivio).

- Su ogni scheda (vedi fac-simile in allegato 3) sono riportate le seguenti informazioni:

- Dati identificativi della particella (già prestampati):

- Codice Istat Provincia/Comune;

- Descrizione Comune

- Sezione censuaria;

- Foglio di mappa;

- Particella con eventuale subalterno;

- Sup. catastale della particella;

- Anno riferimento ortofoto di fondo;

- Scala della rappresentazione grafica.

Finestra grafica:

- porzione di ortofoto interessata;

- porzione di mappa catastale interessata;

- eventuali tematismi catastali e/o colturali della particella.

Uso del suolo precedentemente rilevato aggregato per le seguenti classi di eleggibilità (in mq):

- Seminativi;

- Incolti, pascoli, boschi;

- Coltivazioni arboree;

- Coltivazione arboree consociate;

- Uso non agricolo;

Unità arboree precedentemente rilevate suddiviso per tipologia:

- Vigneti;

- Oliveti;

- Agrumi;

- Frutta a guscio.

Estremi del rilievo:

- Data controllo;

- Codice del rilevatore;

- Firma rilevatore;

- Timbro albo.

## Stampa schede agronomiche (per Unità Arboree)

Il Sw SITICATASTO produrrà la stampa delle Schede Agronomiche per le particelle interessate da dichiarazioni di unità arboree (vedi fac-simile in allegato 3).

Nella “Scheda Agronomica” sono predisposti appositi spazi, da compilare a cura del tecnico rilevatore per la trascrizione delle informazioni agronomiche integrative ottenute o accertate nel corso della verifica di campo.

La “Scheda agronomica” contiene le seguenti informazioni:

INTESTAZIONE DELLA SCHEDA

Questi dati saranno precompilati dal SW all’atto della stampa della scheda nel caso che, dai dati dichiarati o dai dati rilevati precedentemente, sia possibile evincere la presenza di Unità Arboree. In tutti gli altri casi i tecnici rilevatori, dovranno portare con sé un set di schede agronomiche in bianco (senza alcuna indicazione negli estremi catastali) da compilare nel cui venisse riscontrata la presenza di Unità Arboree, al momento della rilievo di campo, su particelle senza Scheda Agronomica prestampata.

- Dati identificativi della particella:

- Codice istat provincia-comune

- Sezione censuari

- Foglio di mappa

- Particella

- Sub

- Superficie catastale della particella (in mq)

CORPO DELLA SCHEDA

Questa parte della scheda agronomica dovrà essere compilata dal tecnico con i dati rilevati nel corso del sopralluogo di campo.

- Anno Impianto

- Età

- Superficie (mq)

- Piante supplementari

- Piante Totali

- Piante produttive

- Sesti

- Dimensione chioma (Cm)

- Meccanizzabile

- Gruppo (*)

- Forma all. (**)

- Impianto

- Dest. Produttiva

- Irrigazione

- Tipo piante

- Tipo unità e varietà / Note

- Giacitura

- Roccia affiorante

- Pres. Scheletro

- Stato vegeta.

- Potatura

- Giudizio compless.

PARTE INFERIORE DELLA SCHEDA

Nella parte inferiore della “Scheda agronomica” sono presenti i seguenti campi da compilare a cura del rilevatore:

- Data rilevamento – inserire la data in cui è stato svolto il sopralluogo;

- Codice rilevatore - inserire il codice del tecnico incaricato della verifica (identificativo presente nel modulo Agea di autorizzazione per l’accesso ai fondi);

- Firma rilevatore – firma leggibile del tecnico autorizzato alla verifica e timbro (albo professionale).

Per la compilazione dovranno essere seguite le indicazioni riportate nel successivo paragrafo “Modalità di compilazione delle schede agronomiche”.

## Utilizzo GPS

Per la campagna di controllo 2007 la metodologia di controllo in campo prevede l’effettuazione di misurazioni dirette in campo di superfici mediante la strumentazione GPS in dotazione ai tecnici.

Le misurazioni con l’apparecchio GPS vengono effettuate per tutti gli appezzamenti dichiarati a tabacco ed ubicati nelle particelle non ricadenti nelle zone con immagini satellitari 2007.

Per le modalità di rilievo con tale strumentazione si rimanda allo specifico manuale d’uso.

Al termine di tali rilevi le funzioni software a disposizione nel computer che integra la strumentazione GPS permetteranno di riversare in maniera automatica nel GIS del sistema centrale tutti i dati rilevati in campo con tale strumentazione.

## Attività preliminari di Controllo Qualità dei materiali fotocartografici da utilizzare per i controlli in campo

Al fine di garantire, la dotazione di materiali fotocartografici di supporto ai controlli in campo, completi dal punto di vista quantitativo ed idonei qualitativamente, dovrà essere eseguita, a cura dei coordinatori delle attività delle sedi periferiche, preliminarmente all’avvio dei rilievi di campo, una attività di controllo qualità dei plottaggi forniti da Agrisian e delle mappette A4 grafiche (o in A3) stampate presso la sede opertaiva.

Il controllo di qualità prevede la verifica della completezza della fornitura e la valutazione della chiarezza del contenuto degli strati informativi riprodotti su carta, da effettuarsi mediante analisi visiva diretta di ciascun plottaggio fornito.

In particolare si dovrà procedere al:

- Controllo quantitativo – verifica della completa fornitura delle duple e della completa stampa delle mappette grafiche A4 (o A3) necessarie al controllo  per le province in carico. L’attività prevede il riscontro della corrispondenza dei plottaggi ricevuti con quelli presenti nell’elenco trasmesso dalla struttura di coordinamento di Agrisian  e la corrispondenza di una mappetta grafica A4 per ciascuna particelle presente sul 34bis.

- Controllo della qualità delle immagini riprodotte - verifica della “leggibilità” delle immagini fotografiche riprodotte su carta;

- Controllo del contenuto informativo – verifica delle informazioni presenti nella stampa e leggibilità di tutto il contenuto informativo quali i limiti particellari, il numero della particella, ecc..

Al termine delle attività di controllo qualità, per i plottaggi, sarà redatto un rapporto di “controllo qualità materiali” in cui saranno evidenziati tutti i prodotti non forniti o ritenuti qualitativamente non conformi e per i quali viene richiesta ad Agrisian una nuova fornitura.

Le mappette grafiche A4 eventualmente mancanti  dovranno essere stampate direttamente dalla sede periferica; quelle di leggibilità scadente a causa della cattiva qualità dell’immagine VHR dovranno essere segnalate ad Agrisian per richiederne la correzione.

Le operazioni dovranno essere concluse entro 10 giorni dalla consegna dei materiali, le attività si intendono concluse alla data di trasmissione, alla struttura di coordinamento Agrisian, del “rapporto di controllo qualità materiali”.

## Individuazione e Cerchiatura Delle Particelle Dichiarate

Per agevolare l’attività di individuazione sulle duple delle particelle da controllare si utilizzerà, come materiale di supporto, la stampa della mappa con i centroidi (vedere allegato 4) delle particelle da controllare che verrà prodotta attraverso un’apposita funzione del SW SITICONVOCA.

Il tecnico, prima dell’avvio dei controlli di campo, dovrà cerchiare sulla stampa della dupla foto-mappa a sua disposizione, i centroidi delle particelle oggetto del controllo di campo individuandoli attraverso la stampa delle relative mappe dei centroide stampate attraverso SITICONVOCA. In caso  di non chiara leggibilità sulla dupla del numero del centroide, questo dovrà essere riscritto con il pennarello usato per la cerchiatura. La cerchiatura deve essere effettuata esclusivamente con pennarello indelebile di colore rosso

### Casi particolari

- Durante lo svolgimento dell’attività possono verificarsi i seguenti casi:

- il centroide stampato ricade su una particella nel supporto fotocartografico con numerazione differente:

in tal caso deve prevalere l’informazione riportata sulla mappa dei centroidi;

- la particella è presente sul plottaggio dei centroidi, ma i limiti catastali della particella sul lucido catastale non sono evidenti: si consulta, se disponibile, il foglio catastale a 256 toni di grigio a 4000. Se tali verifiche risultano infruttuose si effettua comunque il controllo in campo sull’appezzamento, riportando sul plottaggio i limiti colturali e la qualità della coltura accertata. Se durante il riporto a video non fosse possibile definire i limiti catastali, andrà attribuito il codice I, indicando nelle note del 34 bis ‘accertato di campo presente’;

- centroide di particella con subalterno ricadente su particella “madre”: effettuare il controllo sulla particella madre;

- la particella appartiene ad un'area riservata di un foglio di mappa: scrivere nel campo note del tabulato particellare 34bis ‘area riservata’;

- la particella ricade in un foglio appartiene ad un area fuori zona di controllo (area non volata): verificare tra le duple d’archivio la presenza dei fogli interessati, altrimenti effettuare il controllo solo sul limite catastale;

- omissione o errata indicazione della sezione censuaria in dichiarazione:

le mappe del catasto sono divise per Comune, chiamato Comune Censuario, che di norma coincide col Comune Amministrativo; tuttavia alcuni Comuni amministrativi sono divisi in due o più Comuni censuari, che prendono il nome di sezioni censuarie. Tali sezioni coincidono, di norma, con vecchi comuni amministrativi soppressi o loro porzioni che hanno mantenuto un’autonomia catastale. Tutti i comuni censuari non hanno un proprio codice ISTAT, in quanto fanno sempre riferimento ad un unico comune amministrativo.

Esempio: provincia di Caserta comune di San Marcellino codice Istat 61077. Il suddetto comune amministrativo è suddiviso in due sezioni censuarie: Sezione A Frignano – Sezione B Trentola che hanno sempre come riferimento lo stesso codice ISTAT 61077. Quindi, qualora in dichiarazione non sia stata correttamente indicata la sezione censuaria o la stessa sia errata si raccomanda, in questa fase tenere presente i seguenti suggerimenti:

Nel caso in cui tutti gli identificativi dei fogli di mappa, dei diversi comuni censuari, siano già stati rinumerati in maniera univoca, (attualmente il catasto sta provvedendo a rinumerare in maniera univoca tutti i fogli di uno stesso comune amministrativo) utilizzando il quadro di unione catastale o in alternativa direttamente attraverso gli identificativi catastali riportati sulle mappe (es. Comune di San Marcellino Sezione di Frignano foglio 7), è possibile individuare l’esatta ubicazione della particella e procedere comunque al controllo in campo. Sul SW si dovrà riportare comunque il codice E, al fine di evidenziare l’anomalia dichiarativa in fase di incontro con il produttore.

Esempio: nel caso in cui il foglio 7 del Comune di San Marcellino è presente solo sulla sezione A corrispondente a Frignano e in dichiarazione non è stata indicata la sezione (la descrizione del comune è San Marcellino), è possibile individuare l’esatta ubicazione della particella dichiarata procedendo al controllo in campo nel comune di Frignano.

- Nel caso in cui gli identificativi dei fogli di mappa, dei diversi comuni censuari, si ripetono nella numerazione, ed uno stesso identificativo foglio, viene utilizzato per le diverse sezioni censuarie che compongono l’intero comune amministrativo, ovviamente vengono a mancare le necessarie informazioni per distinguere la reale particella dichiarata. In tal caso le particelle nella fase di individuazione e cerchiatura verranno codificate con il codice agronomico E senza la possibilità di effettuare il controllo in campo.

Esempio: nel caso in cui il foglio 7 del Comune di San Marcellino è presente sia sulla sezione A corrispondente a Frignano che sulla sezione B di Trentola in dichiarazione non è stata indicata la sezione, la descrizione del comune è San Marcellino, non essendo possibile individuare l’esatta ubicazione della particella dichiarata è necessario codificare la particella con il codice agronomico E.

Per entrambi i casi qualora risultino particelle con codice ‘I’, verrà acquisito il codice ‘E’.

Le particelle con codice D ed E sono oggetto di richiesta al produttore di documentazione atta a dimostrare l’esistenza e l’individuazione sul territorio. Pertanto le particelle codificate nello «stato foglio» del 34/bis con il codice ‘E’ e “D” non sono oggetto di sopralluogo in campo pre-incontri.

### Ex Catasto austroungarico (catasto tavolare)

Per quanto riguarda l’ex catasto austroungarico, detto anche catasto aperto o tavolare, si farà riferimento a quanto disposto nell’appendice D delle specifiche tecniche 2007 – controlli oggettivi – domanda unica.

# CONTROLLI  IN CAMPO

| FASE DI LAVORO | CONTROLLI IN CAMPO |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE | raggiungimento delle particella ed esecuzione del rilievo agronomico; |
|  | delimitazione grafica e descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati (sulla mappa grafica A4); |
|  | compilazione del 34 bis - (in caso di non utilizzo del GPS), compilazione della scheda agronomica; |
|  | effettuazione delle foto di campo; |
|  | preparazione dei materiali per la consegna |
| INPUT | plottaggi A0 delle duple digitali mappa grafica in formato A4 |
|  | elenco particelle da controllare (34bis tabacco), schede agronomiche; |
|  | terminale GPS |
| OUTPUT | elenco particelle da controllare (34bis), delle schede agronomiche debitamente compilate; |
|  | mappe grafiche A4 riportanti i risultati del rilievo; |
|  | - terminale GPS in cui sono stati memorizzati gli esiti del rilievo in caso di necessità di misurazione diretta in campo - files delle foto di campo. |

L’incontro con il produttore/ASSOCIAZIONI verrà preceduto da una indagine speditiva in campo sulle particelle dichiarate.

Tale attività preliminare consiste nella verifica delle particelle dichiarate a Tabacco, attraverso:

- Conferma della coltura dichiarata – tabacco – mediante riconoscimento diretto in campo per le zone interessate da telerilevamento;

- la verifica della avvenuta operazione di trapianto;

- delimitazione delle superfici a tabacco mediante utilizzo del GPS per le zone non intressate da immagini satellitari.

Il controllo in campo non comprenderà:

- le particelle “I” (non rintracciabili sulla mappa catastale) ;

- le particelle che ricadono su fogli non disponibili (D);

- le particelle che ricadono su fogli non esistenti (E);

Anche se l’epoca di trapianto del tabacco in pieno campo è compresa tra la fine del mese di aprile ed il mese di maggio anche a distanza di mesi, rilevandone la fase vegetativa in atto, si può sempre risalire all’epoca dei relativi trapianti delle piantine di tabacco in pieno campo; tale operazione è possibile esaminando lo sviluppo del caule (diametro, interno e altezza), il numero delle corone fogliari, presenza o meno di infiorescenze, ecc.

## Verifica rispondenza dichiarato/accertato

- Nel corso del controllo in campo il tecnico dovrà descrivere le colture riscontrate sul supporto fotocartografico , dando risposta sulla coltura a tabacco dichiarata sulla particella effettuando il riscontro varietale, la presenza della varietà di tabacco comprende anche l’esito del controllo relativo al trapianto.

- Il riscontro della presenza del tabacco dovrà avvenire attraverso la verifica della coltura in atto o dai residui colturali.

Il controllo è principalmente finalizzato ad accertare per ogni particella catastale dichiarata:

- la superficie coltivata alla varietà di tabacco dichiarata;

- l’uso del suolo dell’intera particella;

- la superficie non eleggibile (ad esempio: boschi, fabbricati, coltivazioni arboree, ecc.);

- l’effettuazione ed il rispetto delle operazioni di trapianto.

Si ricorda che dovranno essere controllate tutte le particelle dichiarate, sia nella provincia rappresentativa che ‘fuori provincia’.

- Le singole particelle dichiarate vanno controllate per verificare l’effettiva presenza della coltura di tabacco; Il controllo in campo riguarda sempre l’intera superficie della particella catastale da controllare. I tecnici dovranno rilevare, descrivendo graficamente sul plottaggio (dupla foto-mappa) e memorizzando sul palmare (GPS) tutte le colture e gli altri eventuali usi del suolo riscontrati. Ogni utilizzo del suolo dovrà  essere codificato esclusivamente secondo le sigle descritte nella tabella dei codici colturali (allegato 4).

## Operazioni da svolgere nel corso della fase di rilievo

- L’attività di controllo in campo prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni:

### Raggiungimento della particella oggetto del controllo  ed esecuzione del rilievo agronomico

Una volta raggiunta la particella, anche con l’aiuto delle utilità di navigazione implementate sul SW del terminale GPS (descritte nell’apposito manuale di utilizzo), e verificata la propria posizione sul terreno, utilizzando punti di riferimento certi, visibili anche sulla dupla, il tecnico procederà:

- identificare sul terreno i limiti naturali della particella;

- Accertamento delle colture

  - Nel corso del controllo in campo il tecnico dovrà riportare la descrizione di tutte le colture rilevate riportandole con sigle previste nell’allegato 4.

  - accertare tutte le colture ed identificare tutti gli utilizzi del suolo presenti nella particella tenendo presente le rilevazioni precedenti riportate sulla mappa in formato A4 stampata per ciascuna particella (in particolare aree ineleggibili e unità arboree).

### Delimitazione grafica  per la descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati

Il tecnico, una volta identificati i limiti della particella catastale oggetto di controllo, procederà a delimitare con precisione sul plottaggio (dupla foto-mappa stampata in formato A0) tutti i poligoni relativi alle colture ed agli atri usi del suolo accertati in campo. In caso di presenza di colture arboree dovrà altresì compilare la mappa grafica in formato A4 e la scheda agronomica.

### Eventuali variazioni della descrizione delle colture e della delimitazione degli appezzamenti sulla mappetta grafica A4

Nel corso del sopralluogo di campo si potrà:

- Confermare in toto (delimitazione degli usi del suolo e relativi codici) rilevazione effettuata in fase di fotointerpretazione)

- Confermare la delimitazione degli appezzamenti già tracciata sulla mappa grafica A4 e modificare uno o più codici di uso del suolo

- Confermare i codici di uso del suolo e modificare la delimitazione di uno o più appezzamenti

- Modificare sia la delimitazione degli appezzamenti già tracciata sulla mappa grafica A4 e sia uno o più codici di uso del suolo

N.B. La modifica della delimitazione degli appezzamenti potrà essere effettuata soltanto se tali limiti sono chiaramente visibili sull’immagine VHR 2007 stampata sulla mappa grafica A4. Negli altri casi il rilievo del nuovo limiti degli appezzamenti dovrà essere effettuato esclusivamente con il GPS (vedi apposito paragrafo).

Tutte le modifiche dovranno essere annotate sulla mappa grafica A4 tracciandole con il pennarello di colore rosso.

### Modalità di compilazione delle schede agronomiche

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Uso del suolo - Sigle per la descrizione degli  usi  del suolo rilevati

Nel corso delle attività di rilievo in campo tutte le colture e gli utilizzi del suolo accertati andranno codificati, implementati su PDA e quindi riportati sul plottaggio della  dupla, utilizzando esclusivamente le “sigle uso del suolo” riportate nella tabella seguente.

| gruppo coltura | codice GIS | descrizione uso del suolo rilevato | sigla |
| --- | --- | --- | --- |
| CEREALI | 20 | ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA) | ACD |
|  | 202 | AVENA | AVE |
|  | 2 | GRANO (FRUMENTO) DURO | GD |
|  | 200 | GRANO (FRUMENTO) TENERO | GT |
|  | 12 | GRANO SARACENO | GSA |
|  | 1 | GRANTURCO (MAIS) | MA |
|  | 8 | ORZO | ORZ |
|  | 19 | RISONE | RIS |
|  | 201 | SEGALE | SG |
|  | 203 | SORGO | SOR |
| FORAGGERE NON SEMINABILI | 653 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO ) TARA 20% | BPF |
|  | 654 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% | BPC |
|  | 659 | PASCOLO CESPUGLIATO | PPC |
|  | 40 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% | PP20 |
|  | 50 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% | PP50 |
|  | 638 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE | PAS |
|  | 938 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE NON PASCOLATO | PAS-NP |
|  | 953 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO | BPF-NP |
|  | 954 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO | BPC-NP |
|  | 959 | PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO | PPC-NP |
|  | 940 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO | PP20-NP |
|  | 950 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO | PP50-NP |
| FORAGGERE SEMINABILI | 103 | ERBAIO DI GRAMINACEE | ECE |
|  | 104 | ERBAIO DI LEGUMINOSE | ELE |
|  | 105 | ERBAIO MISTO E ALTRI | ERB |
|  | 107 | PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE | PRAG |
|  | 108 | PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE | PRAL |
|  | 109 | PRATO E PRATO PASCOLO MISTO | PRA |
| FRUTTA A GUSCIO | 491 | CARRUBO | CAR |
|  | 492 | CASTAGNO | CST |
|  | 493 | MANDORLO | MAN |
|  | 494 | NOCCIOLO | NCC |
|  | 495 | NOCE | NOC |
|  | 497 | PISTACCHIO | PIS |
| LEGUMINOSE | 208 | LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA | LCVC |
| ORTAGGI | 90 | ALTRI ORTAGGI | ORT |
|  | 84 | ASPARAGO | ASP |
|  | 82 | CARCIOFO | CR |
|  | 83 | CAROTA | CRT |
|  | 85 | CAVOLO | CAV |
|  | 89 | CICORIA | CIC |
|  | 210 | FRAGOLA | FRA |
|  | 680 | POMODORO | POM |
|  | 88 | RABARBARO | RAB |
|  | 209 | TOPINAMBUR | TPN |
| VIVAIO | 550 | VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO | VVS |
| PIANTE ARBOREE | 500 | ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA | ARL |
|  | 410 | VITE NON CLASSIFICATA | VIT |
|  | 681 | COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI) | AB20 |
|  | 420 | OLIVO NON CLASSIFICATO | OLI |
| ALBERI DA FRUTTA | 470 | FRUTTETO NON SPECIFICATO | FTR |
|  | 431 | AGRUMI – ARANCIO | ARA |
|  | 432 | AGRUMI – BERGAMOTTO | BERG |
|  | 433 | AGRUMI – CHINOTTO E CEDRO | CHICE |
|  | 434 | AGRUMI – CLEMENTINE | CLE |
|  | 435 | AGRUMI – LIMETTE | LIME |
|  | 436 | AGRUMI – LIMONE | LIMO |
|  | 437 | AGRUMI – MANDARINO | MAND |
|  | 438 | AGRUMI – POMPELMO | POMP |
|  | 439 | AGRUMI – SATSUMA | SAT |
|  | 430 | ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI | AGR |
|  | 460 | PESCHI NON SPECIFICATI | PES |
|  | 461 | PESCHE PERCOCHE | PERC |
|  | 450 | PERI NON SPECIFICATI | PER |
|  | 451 | PERI – PERE DA TAVOLA GENERICHE | PTAV |
|  | 452 | PERI – PERE DA SIDRO | PSID |
|  | 453 | PERI – PERE DA TAVOLA WILLIAMS | PWI |
| PIANTE ARBUSTIVE | 473 | PICCOLI FRUTTI GENERICI | PF |
| PIANTE AROMATICHE | 86 | PIANTE AROMATICHE | PAR |
| PIANTE DA FIBRA | 93 | ALTRE PIANTE DA FIBRA | APF |
|  | 56 | CANAPA | CAN |
|  | 55 | LINO | LN |
| PIANTE INDUSTRIALI | 76 | LUPPOLO | LUP |
|  | 95 | ALTRE PIANTE INDUSTRIALI | API |
|  | 560 | BARBABIETOLA | BZ |
|  | 80 | CANNA CINESE o MISCANTO | CNN |
|  | 81 | FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA | FTA |
|  | 670 | TABACCO | TAB |
|  | 701 | BADISCHER GEUDERTHEIMER & IBRIDI | TAB-701 |
|  | 702 | IBRIDI BADISCHER GEUDER THEIMER | TAB-702 |
|  | 703 | BADISCHER BURLEY E IBRIDI | TAB-703 |
|  | 704 | PARAGUAY E IBRIDI (ZONA B) | TAB-704 |
|  | 705 | BRIGHT | TAB-705 |
|  | 706 | BURLEY ITALIA | TAB-706 |
|  | 707 | MARYLAND | TAB-707 |
|  | 708 | KENTUCKY | TAB-708 |
|  | 709 | MORO DI CORI | TAB-709 |
|  | 710 | SALENTO | TAB-710 |
|  | 711 | HAVANNA | TAB-711 |
|  | 712 | NOSTRANO DEL BRENTA | TAB-712 |
|  | 713 | RESISTENTE 142 | TAB-713 |
|  | 714 | GOJANO | TAB-714 |
|  | 715 | BENEVENTANO | TAB-715 |
|  | 716 | BRASILE SELVAGGIO | TAB-716 |
|  | 717 | XANTI - YAKA’ | TAB-717 |
|  | 718 | PERUSTITZA | TAB-718 |
|  | 719 | ERZEGOVINA | TAB-719 |
|  | 720 | KATERINI | TAB-720 |
| PIANTE OLEIFERE | 94 | ALTRE PIANTE OLEIFERE | AOL |
|  | 6 | COLZA E RAVIZZONE | CLR |
|  | 5 | GIRASOLE | GS |
|  | 4 | SOIA | SO |
| PROTEICHE | 206 | FAVE E FAVETTE | FV |
|  | 207 | LUPINI | LP |
|  | 204 | PISELLI | PS |
| SUPERFICI NON SEMINABILI | 690 | ACQUE | ACQ |
|  | 770 | AREA NON PASCOLABILE | ANP |
|  | 660 | FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE | FAB |
|  | 652 | INCOLTI STERILI PASCOLABILI | ISP |
| SUPERFICI SEMINABILI | 102 | INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE | IP-PA |
|  | 100 | INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO | IP+PA |
|  | 99 | LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO | LMD |
|  | 98 | LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO | LMP |
|  | 96 | MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA) | SGM |
|  | 101 | PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO | IP+PB |
|  | 97 | PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE | SOV |

### Terreno lavorato

- Qualora il terreno sia arato o seminato di recente è  necessario  verificare con estrema accuratezza la presenza dei residui della coltura dichiarata.  Il riscontro di terreno arato senza residui della coltura dichiarata determina l’esito negativo della coltura. Nei casi in cui non sia assolutamente possibile risalire dai residui colturali alla coltura preesistente è necessario riportare:

- Nel supporto fotocartografico la delimitazione e la dicitura “terreno arato” e comunque la descrizione degli altri eventuali utilizzi rilevati;

- nel campo “colture accertate e note” del 34/bis una descrizione di quanto osservato;

- “NO” nel campo “presenza utilizzo dichiarato”;

- nel campo note il riferimento fotografico.

Nel caso di sopralluoghi effettuati in un periodo ravvicinato a quello della/e raccolta/e, la presenza del ‘Terreno lavorato’ senza residui presuppone l’assenza della coltura, in quanto la data del controllo condiziona inevitabilmente l’esito negativo. In tale data la coltura doveva essere ancora riconoscibile, attraverso la presenza della coltura in piedi o dai residui vegetali.

- Poiché i risultati dei controlli vengono utilizzati dall’AGEA anche per la verifica delle particelle condivise con aziende non sottoposte a controllo, è di fondamentale importanza effettuare la verifica dell’intera superficie della particella e non limitarsi alla sola porzione di particella condotta dal produttore “campione”.

### Superfici non eleggibili

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Compilazione del “34 bis”

Le informazioni devono essere scritte a penna in modo chiaro e leggibile (non è consentito l’uso di biro cancellabili).

Nel caso di errori non deve essere usato il “bianchetto”, ma è necessario barrare il dato errato, lasciandolo visibile, e riscrivere a fianco quello corretto.

Il 34 bis compilato dovrà essere inserito nel fascicolo aziendale di ciascuna azienda a campione. In caso di fogli condivisi, si dovrà produrre una copia da inserire in ciascun fascicolo.

- REGISTRAZIONE DEI DATI DELL’ACCERTAMENTO

- Nel corso del controllo in campo - in fase di indagine preliminare  - possono verificarsi i seguenti casi:

- Caso 1 - qualora l’agronomo accerti la presenza di tabacco della varietà dichiarata (o altre varietà appartenenti allo stesso gruppo) o qualora riesca a risalirvi dai residui colturali (stocchi) è necessario, dopo aver scattato la/e foto necessaria/e (VEDI PARAGRAFO foto) ed aver compilato il campo “rif. Foto campo” del 34bis deve riportare:

    - Sul supporto fotocartografico (o sulla dupla) la varietà di tabacco abbreviata con la relativa delimitazione, nonché le altre colture riscontrate, il numero di rullino, di foto e direzione dello scatto;

    - il poligono dell’appezzamento a tabacco;

    - nella colonna "codice particella" del 34bis il codice P;

    - nel campo “presenza utilizzo dichiarato” del 34 bis riportare “SI”;

    - nel campo “descrizione colture accertate e note” del 34/bis la descrizione per esteso della varietà di tabacco riportata nell’ingrandimento (più eventuali altre colture/occupazioni riscontrate).

- Caso 2 - qualora l’agronomo accerti la presenza di tabacco di un gruppo varietale diverso da quello dichiarato o qualora riesca a risalirvi dai residui colturali (stocchi) è necessario, dopo aver scattato la/e foto necessaria/e ed aver compilato il campo “rif. Foto campo” del 34bis deve riportare:

    - Sul supporto fotocartografico (o sulla dupla) la varietà di tabacco abbreviata con la relativa delimitazione (vedere allegato 4  per i gruppi e varietà), nonché le altre colture riscontrate, il numero di rullino, di foto e direzione dello scatto;

    - nella colonna "codice particella" del 34bis il codice P;

    - nel campo “supporto fotocartografico” del 34 bis riportare “NO”;

    - nel campo “descrizione colture accertate e note” del 34/bis la descrizione per esteso della varietà di tabacco riportata nell’ingrandimento (più eventuali altre colture/occupazioni riscontrati).

- Caso 3 - qualora nella particella sia riscontrata la totale assenza di tabacco, dopo aver scattato la/e foto necessaria/e (con lavagna opportunamente compilata) ed aver compilato il campo “rif. Foto campo” del 34bis deve è necessario riportare:

    - Sul supporto fotocartografico (o sulla dupla) la coltura riscontrata;

    - nella colonna "codice particella" del 34bis uno dei seguenti codici:

    - codice P, nel caso di presenza di altre colture seminative;

    - nel campo “supporto fotocartografico”  del 34 bis riportare “NO”;

    - nel  campo “descrizione colture accertate e note”  del 34/bis la descrizione per esteso della coltura/occupazione riscontrata riportata nell’ingrandimento.

### Fondo inaccessibile

- Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

### Foto di campo

Al termine del rilievo di campo, per tutte le particelle controllate, dovranno essere effettuate con la macchina digitale le riprese fotografiche che documentino la realtà riscontrata sul terreno.

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);

- possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);

- documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come non ordinarietà della coltura.

il tecnico dovrà inquadrare nell’immagine fotografica una tabella di dimensioni non inferiori al formato A3 su cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la sigla della provincia;

- il codice AGEA del tecnico;

- l’ISTAT del comune ed eventuale sezione censuaria;

- numero del foglio catastale;

- numero particella catastale ed eventuale subalterno;

- il numero progressivo della foto scattata (adottando il metodo di codifica comunicato da Agrisian)

- data del sopralluogo.

In particolare si sottolinea la necessità di individuare, all’interno della ripresa fotografica, riferimenti fisici precisi (fabbricati,strade,alberi, ecc.)  atti ad individuare inequivocabilmente la particella e/o la coltura di cui trattasi.

Dovranno altresì essere evidenti nella/e foto i particolari necessari a documentare l’esito del controllo.

I riferimenti di ogni scatto eseguito, dovranno  essere annotati nell’apposito campo del 34bis cartaceo nella riga relativa alla particella controllata. In tal caso sul plottaggio dovrà anche essere annotato  con pennarello di colore rosso a punta fine, il punto di ripresa fotografica (punto), l’orientamento di scatto della foto (freccia), identificativo foto (numero progressivo).

# RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO

| FASE DI LAVORO | RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE | - Acquisizione limiti colturali |
|  | - Memorizzazione uso del suolo |
|  | - Memorizzazione riferimenti grafici foto di campo |
| INPUT | - Specifiche Tecniche |
|  | - HW e SW (SITIClient e SITIConvoca) |
|  | - Elenco particelle (34bis) debitamente compilato e schede agronomiche |
|  | - Mappe grafiche in formato A4/A3 con indicazione dei risultati del controllo |
|  | - Ingrandimenti fotografici o plottaggi con indicazione dei risultati del controllo |
|  | - Rilievi GPS e File relativi alle foto di campo |
| OUTPUT | Banca dati implementata dei risultati del controllo di campo |

L'attività consiste nell’acquisire tutte le variazioni ai precedenti rilievi di fotointerpretazione riportate sulle mappa e grafiche A4, sul tabulato 34/bis e sulla eventuale scheda agronomica compilata.

In particolare, con estrema precisione, dovranno essere riportate sull’ortofoto a video le seguenti informazioni :

- le variazioni delle delimitazioni colturali presenti sulla mappa grafica A4 per ciascuna particella controllata in campo;

- le variazioni delle delimitazioni delle colture arboree tracciate sulla mappa grafica A4 (come poligoni oppure come piante puntinate)

- le variazioni dei codici di usi del suolo riscontrati in campo, attribuendo le sigle relative ai tre livelli di informazione proposti nel sw SITIClient: Eleggibilità; Utilizzo e Dettaglio.

- la verifica dei limiti dimensionali degli appezzamenti rilevati (si ricorda che la dimensione minima dell’appezzamento colturale è pari a 500 m2);

- l’indicazione dello stato colturale riscontrato (coltivazione in atto, stoppie, arato con residuo, secondo racconto con residuo, coltura non ordinaria, requisiti dimensionali non rispettati) per le sole colture accertate;

- le tare manuali (anche inferiori a 100 m2);

- la memorizzazione delle informazioni relative alle colture arboree rilevate sulla mappa grafica A4 e sulle schede agronomiche;

- i file relativi alle foto di campo corredati dai rispettivi punti di presa e direzione dello scatto;

- codice AG.E.A. del tecnico incaricato e la data del controllo in campo.

Il riporto delle variazioni alla delimitazione delle superfici rilevate sarà effettuata mediante la poligonazione delle rispettive aeree, attribuendo ad ogni poligono memorizzato un codice identificativo che descrive il tipo di utilizzo riscontrato in campo. In caso di rilevamento di colture arboree, per queste si dovranno memorizzare le informazioni previste riportate sulla scheda agronomica e sulla mappa grafica in formato A4.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla precisione con la quale dovranno essere riportate le linee di delimitazione dei vari utilizzi del suolo tracciati sulla mappa A4 dal tecnico che ha svolto il sopralluogo di campo.

Al termine dell’attività di acquisizione dei limiti colturali il tecnico incaricato, soprattutto quando siano stati utilizzati poligoni già digitalizzati nelle campagne pregresse,  dovrà accertarsi che all’interno della particella in lavorazione non esistano poligoni (aree residuali) privi di codice di utilizzo e che non esistano poligoni sovrapposti.

Per le modalità operative di utilizzazione del GIS consultare il manuale di utilizzo del software (SITIClient).

Si ricorda, che in caso di presenza di colture arboree rilevate tramite l’ausilio della scheda grafica in formato A4 e della scheda agronomica tali informazioni dovranno anch’essere riportate sul GIS.

Per tale attività si rimanda allo specifico manuale tecnico MODALITA’ DI RIPORTO A VIDEO DELLE COLTURE ARBOREE”.

Risoluzione Anomalie Catastali Inesistenti

Fare riferimento a quanto riportato nel corrispondente paragrafo nelle specifiche tecniche Dpu 2007.

# INCONTRI CON I PRODUTTORI/ASSOCIAZIONI

| FASE DI LAVORO | L’attività di incontro con i produttori viene eseguita presso le sedi delle OP |
| --- | --- |
| OPERAZIONI DA SVOLGERE |  |
|  | - Incontro con le OP |
|  | - Stampa delle lettere di convocazione ed invio |
|  | - Incontri con i produttori / OP |
| INPUT |  |
|  | - Hardware e Software - Materiale fotocartografico relativo ai controlli - Calendario delle aziende da convocare - Documentazione presentata dal produttore - Scheda aziendale riepilogativa dei risultati dei controlli e delle anomalie amministrative |
| OUTPUT |  |
|  | - stampa dei verbali di incontro - banche dati implementate dei risultati degli incontri con i produttori - archiviazione dei materiali |

Tutte le aziende del campione verranno convocate con le modalità di convocazione e incontro di seguito descritte.

Le attività di convocazione vengono gestite attraverso l’applicazione  CTRLAV disponibile in ambiente SITI.

La convocazione verrà svolta nella sede della Associazione del produttore, dove sarà a disposizione una postazione di lavoro (PC), una stampante ed una linea di connessione veloce ad internet.

Nei casi in cui non risulti possibile effettuare la convocazione del produttore presso la sede dell’Associazione ( Es. provincia ubicazione particelle diversa dalla provincia in cui ha sede l’Associazione), la struttura incaricata dei controlli individuerà una sede idonea per le attività di “incontro in contraddittorio” con il produttore; in tal caso l’Associazie, dovrà rendere disponibile la documentazione richiesta inviando i documenti tramite fax o posta celere.

Al termine dell’incontro in  contraddittorio verrà redatto il verbale che, stampato in tre copie, andrà firmato e timbrato dal tecnico che avrà effettuato l’incontro oltre che firmato dal produttore e dall’incaricato dell’ASSOCIAZIONI; il verbale verrà consegnato al produttore e all’ASSOCIAZIONE ed i risultati saranno già registrati e disponibili sul sistema centrale.

La consegna del Verbale rappresenta, ai sensi della legge 241/90, la notifica della chiusura del procedimento tecnico di controllo.

Nel caso in cui sia negativo l’esito dell’indagine speditiva per la presenza di discordanze tra il dichiarato ed il riscontrato, potrà essere eseguito un sopralluogo in contraddittorio presso il produttore.

Agli incontri è necessaria la presenza di un incaricato dell’Associazione, preferibilmente il tecnico responsabile dell’assistenza nei confronti dell’azienda da controllare, il quale dovrà apporre la propria firma, congiuntamente al produttore, sul verbale di controllo che verrà redatto al termine della verifica.

L’incaricato dell’Associazione dovrà esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell’Associazione stessa.

Si precisa che si è ritenuto necessario richiedere la presenza delle Associazioni nella fase di esecuzione degli incontri, in quanto le stesse possono essere assoggettate all’applicazione delle riduzioni  previste dall’art. 1 paragrafo 16 e 17 del Reg.(CE) 2184/05, sulla base di quanto risultante dai controlli stessi.

## Sopralluogo in contraddittorio

L’incontro in contraddittorio non verrà eseguito nel caso di esito positivo della indagine speditiva, ovvero in assenza di discordanze tra il dichiarato ed il riscontrato.

Durante l’incontro, i tecnici incaricati del controllo, informeranno i produttori o i delegati dell’ASSOCIAZIONI della possibilità, nel caso di contestazione dell’esito del controllo, di richiedere un nuovo sopralluogo in campo.

Particolare attenzione va prestata al modulo di richiesta di sopralluogo , che il produttore o delegato dovranno firmare al termine dell’incontro. Tale modulo dovrà sempre essere firmato dal produttore o suo delegato. Il controllo in campo si dovrà svolgere preferibilmente con lo stesso tecnico che ha svolto l’indagine speditiva. E’ comunque possibile sostituire il tecnico con un’altro professionista risultante nella lista dei tecnici comunicati ad AGEA.

In caso di richiesta di sopralluogo in campo, si dovrà quindi concordare l’ora, il luogo e il giorno del sopralluogo. E’ bene chiarire in questa fase che al sopralluogo eventualmente richiesto deve essere presente obbligatoriamente la persona che si è presentata alla convocazione e che abbia richiesto detto sopralluogo; in alternativa può essere consentita la presenza del produttore che risulti essere il titolare della domanda. E’ evidente che al sopralluogo non può essere presente un incaricato diverso da quello presentatosi in convocazione su specifico incarico del titolare della domanda. Anche nel caso in cui il titolare della domanda sia la persona che effettua il sopralluogo in contraddittorio lo stesso non ha diritto a ridiscutere gli esiti della convocazione condotta in precedenza con una persona da lui incaricata.

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio con il seguente materiale:

- copia del fax inviato alla ASSOCIAZIONI;

- copia del fax di conferma rientrato dalla ASSOCIAZIONI;

- plottaggio della dupla, oppure ingrandimenti e lucidi;

- tabulato delle particelle 34-bis;

- stampa verbale di incontro e relativi modelli;

- stampa della mappa aziendale;

- specifiche tecniche;

- calcolatrice;

- pennarello nero a punta fine;

- fotocamera o GPS;

- cartello per segnalare i riferimenti catastali nella fotografia scattata in campo.

## Incontro con le aSSOCIAzioni

Prima di inviare la notifica di convocazione è necessario informare i rappresentanti di tutte le ASSOCIAZIONI dell’avvio degli incontri, in questa fase verrà comunicato da parte delle ASSOCIAZIONI  l’indirizzo della sede dove verranno eseguiti gli incontri, il nominativo del responsabile della provincia rappresentativa.

L’elenco delle Associazioni di riferimento è presente nell’allegato 5 delle specifiche.

Si dovranno inviare a mezzo fax alle ASSOCIAZIONI gli elenchi delle aziende in convocazione 48 ore prima della data prefissata, secondo la seguente procedura:

Le lettere di convocazione seguono una diversa modulistica a seconda che i produttori siano associati o meno. In particolare, qualora il produttore sia Associato, la comunicazione sarà inoltrata all’Associazione di appartenenza anziché al produttore.

Per il produttore associato si opera osservando la seguente modalità, tenendo presente l’obiettivo  di assicurare il rispetto del termine previsto dalle disposizioni comunitarie, in materia di preavviso in occasione di controlli inopinati.

- Utilizzando la procedura verranno stampate  le comunicazioni  per ciascuna Associazione e provincia che ha aziende associate da controllare ricadenti nella provincia rappresentativa in esame, nel seguente modo:

  - Il tecnico dovrà selezionare, da un’apposita griglia (funzione “Stampa” del sw), le aziende da incontrare tassativamente nelle 48 ore successive (quindi né prima né dopo due giorni dalla data di invio del fax); soltanto per gli avvisi inoltrati il venerdì ed il sabato, sarà necessario richiedere gli incontri per il terzo giorno successivo anziché per il secondo, attesa la coincidenza con la giornata non lavorativa di domenica (vedere schema seguente:

| Giorno invio avviso via fax | Giorno di incontro in azienda |
| --- | --- |
| Lunedì | Mercoledì |
| Martedì | Giovedì |
| Mercoledì | Venerdì |
| Giovedì | Sabato |
| Venerdì | Lunedì |
| Sabato | Martedì |

E’ comunque consigliabile avvisare anche telefonicamente l’Associazione quando si invia un’ avviso di convocazione;

  - è altrettanto importante che ciascuna selezione di aziende  operata dal tecnico sia relativa ad una sola associazione, onde evitare che per errore vengano selezionate aziende appartenenti ad altre associazioni;

  - la comunicazione contiene un apposito riquadro in calce che dovrà essere compilato e sottoscritto dal rappresentante dell’Associazione, la quale provvederà poi a restituire via fax entro 24 ore la comunicazione stessa; nel caso ciò non avvenga , i controlli oggetto della presente comunicazione, si intendono non eseguiti per causa imputabile ai produttori/associazione, e pertanto aventi esito negativo;

  - il tecnico opererà con questa procedura,  fino ad esaurimento delle aziende campione di propria competenza;

- come allegato alla comunicazione,  verrà stampato automaticamente un elenco riportante il nome delle aziende selezionate, nonché un altro elenco riportante, per ciascuna di tali aziende, eventuali anomalie;

- sulla prima pagina della comunicazione il tecnico dovrà riportare il numero di fax dell’Associazione destinataria, le proprie generalità, la data di invio del fax, l’indirizzo della sede di riferimento ed il numero di telefono e di fax di un responsabile, nonché la data o l’orario in cui i rappresentanti dell’Associazione dovranno contattarlo per gli accordi definitivi.

La  comunicazione alle Associazioni dovrà essere quindi così composta

(Vedi allegato) :

- prima pagina (con l’indirizzo ed il numero di fax dell’Associazione, quest’ultimo disponibile da sistema o scritto a penna, ricavato dall’allegato 5 elenco Associazioni) compilata come sopra descritto;

- pagina con l’elenco delle aziende da convocare (con i campi “luogo”, “data incontro” e “orario” compilati dal tecnico secondo il calendario da lui pianificato);

- pagina riportante, per ciascuna azienda, le anomalie;

- pagina riportante l’elenco del tipo di documentazione che l’Associazione deve presentare (in base ai codici di anomalia presenti sulla pagina delle anomalie);

- pagina della delega dell’Associazione al tecnico dell’Associazione;

- pagina della delega del produttore ad altra persona;

Tutti gli allegati sopraesposti sono stampati automaticamente dalla procedura di convocazione.

Le modalità di compilazione delle lettere per i produttori non associati dovranno essere le seguenti:

la prima pagina della lettera di convocazione (stampata automaticamente dalla procedura) dovrà essere completata indicando:

- la data di spedizione della lettera;

- i dati dell’Associazione destinataria (che dovrebbero essere stampati automaticamente dalla procedura);

- il progressivo del fax (relativamente all’Associazione) ed il numero di progressivo pagina del fax;

- recapito telefonico e nominativo di un responsabile di riferimento (N.B. non indicare i nomi delle società dell’AGRISIAN) e indirizzo di riferimento al quale l’Associazione può comunicare eventuali problemi legati al controllo (per esempio: impossibilità a presenziare per causa di forza maggiore);

la seconda pagina della lettera di convocazione (stampata automaticamente dalla procedura dopo  aver selezionato su una griglia il gruppo di aziende da incontrare) dovrà essere completata indicando:

- Il progressivo del fax (relativamente all’Associazione) ed il numero di progressivo pagina del fax;

- orario e data convocazione;

- indirizzo dell’Associazione per l’incontro.

### Invio comunicazioni.

- Dopo aver stampato e opportunamente compilato in tutte le sue parti gli avvisi di convocazione (sia ai produttori non associati che alle Associazioni) è possibile notificare i controlli in contraddittorio, mediante l’invio di fax per le aziende associate e di raccomandate con avviso di ricevimento per quelle non associate.

- In caso di raccomandata, sulla ricevuta di ritorno il mittente deve essere il AGEA/Agrisian, Via ....... cap. ...... (indirizzo sede operativa di riferimento).

- La raccomandata deve essere inviata al produttore con  almeno 10 giorni di anticipo rispetto agli incontri. Il tecnico deve poi archiviare (per le aziende non associate):

- una copia della lettera di convocazione con i relativi allegati da inserire nel fascicolo aziendale e da portarsi in azienda durante l’incontro con il produttore;

- la ricevuta di ritorno, da inserire nel fascicolo aziendale;

- la distinta della raccomandata inviata.

Per gli avvisi inviati alle Associazioni sarà necessario creare la stessa documentazione sopraesposta ma raggruppata per singola associazione e relativa provincia (non sarà quindi necessario creare copia della stessa lettera per ciascuna azienda associata) e portandola in azienda per la convocazione.

Anche il fax di risposta dell’Associazione dovrà essere archiviato.

### Attività di controllo in contraddittorio

Il giorno stabilito il tecnico, con la documentazione necessaria, si reca presso la sede dell’ASSOCIAZIONE.

All’incontro dovranno necessariamente presenziare sia il produttore, o suo incaricato, che il rappresentante dell’associazione Il produttore e il rappresentante della ASSOCIAZIONE dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e delle eventuali deleghe.

Si evidenzia che la persona incaricata a rappresentare il produttore all’incontro deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

- del conferimento d’incarico (su apposito modello);

- di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della dichiarazione di consistenza aziendale (in originale o in fotocopia fronte-retro);

- della eventuale documentazione richiesta.

Nel caso in cui il produttore abbia conferito l’incarico a rappresentarlo al predetto incontro, i risultati del controllo saranno in ogni caso ritenuti definitivi.

Qualora al momento dell’incontro sia presente solo il produttore (o suo delegato) o solo il Rappresentante della ASSOCIAZIONE, l’Organismo incaricato dei controlli procederà comunque alla effettuazione del controllo, che sarà considerato definitivo.

Le attività di controllo sono di seguito riepilogate:

- verificare la presenza e l'identità del titolare della dichiarazione o del suo incaricato e del rappresentante della ASSOCIAZIONE Prima di iniziare il controllo dei dati è necessario verificare i documenti (carta di identità, patente, passaporto, ecc.) che attestano l'identità del titolare della dichiarazione o del suo incaricato;

- verificare in contraddittorio con il produttore e il rappresentante della ASSOCIAZIONE le risultanze dei controlli eseguiti sulle particelle dichiarate;

- modificare eventualmente le superfici delimitate sull’ingrandimento fotografico e riportare a video le correzioni;

- aggiornare le risultanze sul 34 bis;

- stampare il verbale finale.

## Tipologie di anomalie amministrative

Le anomalie amministrative si dividono in anagrafiche, formali e di particelle. E’ necessario trattare per la campagna in corso le sole anomalie particellari di seguito indicate.

Le anomalie di particella da “trattare” sono le seguenti:

| Codice documentazione da consegnare | Descrizione anomalia | Documenti da consegnare all’incontro (N.B. qualora vengano prodotte anche autocertificazioni, queste richiedono anche la consegna di una copia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento di chi effettua la dichiarazione) |
| --- | --- | --- |
| A | Particella non riscontrata nella mappa catastale e/o con superficie riscontrata al catasto diversa dalla catastale dichiarata | Certificato catastale o visura (+ stralcio planimetrico o estratto di mappa). In caso di frazionamento: visura ampliata delle particelle scaturite e estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure in alternativa tipo di frazionamento (mod. 51 F TP). Tutti i suddetti documenti devono essere rilasciati direttamente dal Catasto con data non anteriore al 01.01.2007. |
| B | Particella condivisa tra aziende tabacco/seminativi | Dichiarazione del titolare del contratto in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente foglio al punto 1) |
| C | Particella appartenente ad un foglio di mappa non disponibile al catasto o ad un’area riservata di un foglio di mappa catastale | Certificato catastale o visura (+ stralcio planimetrico o estratto di mappa o copia dell’intero foglio catastale). Tutti i suddetti documenti devono essere rilasciati direttamente dal Catasto con data non anteriore al 01.01.2007 |
| D | Particella appartenente ad un foglio di mappa risultante “non esistente al catasto” | Certificato catastale o visura (+ stralcio planimetrico o estratto di mappa o copia dell’intero foglio catastale). Tutti i suddetti documenti devono essere rilasciati direttamente dal Catasto con data non anteriore al 01.01.2007 |

Ed inoltre sono possibili le seguenti anomalie codificate:

P19 =	La superficie utilizzata viene sottoposta ad ulteriori controlli per verificare che sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio (per il trattamento vedi paragrafo relativo).	
Si effettua il confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie catastale validata (in assenza della superficie catastale validata il confronto viene fatto con la superficie catastale dichiarata massima). E’ ammessa una tolleranza del 10% e comunque non superiore a 1 ha. Vengono quindi impostate le seguenti anomalie:

L’anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte del produttore coinvolto.

P26 =	Particella in «supero» tra più dichiarazioni rispetto alla superficie accertata. Si effettua il confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie accertata. E’ ammessa una tolleranza del 5% e comunque non superiore a 5 are. L’anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte del produttore coinvolto.

D,B =	Particelle appartenenti a fogli non disponibili o riservati;  sono oggetto di richiesta di documentazione catastale atta ad individuare le superfici coltivate (visura catastale e stralcio planimetrico).

I =  	Particelle non riscontrate in mappa. L’anomalia è correggibile, con visura originale rilasciata dalla pubblica amministrazione competente o certificato catastale in data non anteriore al 15 novembre 2001, estratto di mappa o stralcio planimetrico solo nei seguenti casi: frazionamenti, uso civico, nuove province, errata acquisizione da parte dell’Amministrazione. In caso di frazionamento: visura ampliata delle particelle scaturite e estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure in alternativa tipo di frazionamento (mod. 51 F TP). Per il trattamento vedi paragrafo successivo.

E = 	Particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti; sono oggetto di richiesta di documentazione  rilasciata dagli organi competenti attestante la superficie data in concessione (per il trattamento vedi paragrafo successivo).

F =	Fondo inaccessibile. L’anomalia è correggibile solo attraverso un sopralluogo in campo in contraddittorio.

N.B. Qualora il certificato di visura o l’estratto di mappa sia antecedente di oltre sei mesi alla data di presentazione della dichiarazione, può essere accettato purché sia sottoscritto (sul retro del documento) dal produttore con la seguente indicazione “Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni alla data del rilascio”. Firma e data.

### Modalità presentazione e acquisizione documenti

In generale è necessario prendere in carico documenti in originale o in copia autentica.

In caso di presentazione di estratti o stralci planimetrici in copia è necessario far dichiarare che “la documentazione presentata è copia conforme all’originale presso l’Ufficio del Territorio. Per estratti di mappa presentati senza alcuna indicazione della data di rilascio e degli identificativi catastali (comune, foglio) da parte dell’Ufficio del Catasto, è consentita l’acquisizione solo se viene dichiarato dal titolare/incaricato che “il presente estratto di mappa, relativo al foglio n°… del Comune censuario di …… è stato rilasciato in data…. dall’Ufficio del Territorio di … ”. Data e firma.

### Rasterizzazione e Risoluzione anomalie catastali

Terminata la fase dell’analisi della congruenza della documentazione, le mappe catastali dovranno essere acquisite graficamente nel software SITIiCLIENT , attraverso una procedura di rasterizzazione, calibrazione/georeferenziazione e digitalizzazione dei nuovi limiti catastali.

La documentazione presentata, utilizzata per la risoluzione delle particelle I, dovrà essere archiviata, oltre che nel fascicolo aziendale cartaceo, anche attraverso la procedura informatica disponibile nel sito http://sem6.sian.it/siticatasto/sian/.

### Superi

Particolare attenzione va posta per la risoluzione dei “superi” (anomalie P19 e P26) che si possono determinare:

- P19, confronta la superficie dichiarata da più produttori con la superficie catastale validata;

- P26, confronta la superficie dichiarata da più produttori con la superficie accertata.

Dopo aver escluso eventuali errori di acquisizione, per la risoluzione del supero, il produttore può:

- confermare totalmente la superficie utilizzata mediante presentazione di una dichiarazione su carta semplice in originale da presentare all’incontro secondo le modalità indicate nella lettera di convocazione di seguito riportate:

“Il sottoscritto …...……….. titolare della dichiarazione N. .............. nato a ............ il .............. residente in ................, che si autoidentifica con il documento……… n…………… rilasciato da……….. il………..,

DICHIARA

che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione del piano di coltivazione 2007”. Data, luogo e firma del titolare della dichiarazione (in caso di conferimento d’incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della dichiarazione, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).

|  |  |  |  |  |  | Superficie (ettari, are) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prov. | Comune | sez. | Foglio | Particella | Sub | Catastale | Utilizzata |

N.B. Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte - a seguito delle ulteriori verifiche che saranno effettuate centralmente dall’AGEA - solo con la rinuncia, totale o parziale, della superficie utilizzata da parte dei condividenti.

Si sottolinea che:

- la mancata presentazione del titolare della dichiarazione o di un suo incaricato alla convocazione;

- la mancata consegna al momento dell’incontro della dichiarazione sopra riportata;

comportano l’automatica applicazione della «rinuncia totale» della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero» (anomalie P19 e P26).

In caso di conferimento d’incarico è necessario presentare la dichiarazione su carta semplice del titolare della dichiarazione unitamente ad un valido documento di riconoscimento del titolare della dichiarazione.

La conferma della superficie utilizzata può essere anche parziale (in caso di conferimento d’incarico verificare sempre la superficie indicata nella dichiarazione effettuata dal titolare della  dichiarazione); in tal caso si procederà ad effettuare una «rinuncia parziale» della superficie utilizzata, inserendo nel SW la superficie residua da confermare.

Per confermare la particella non è necessario effettuare alcuna variazione.

- rinunciare totalmente o parzialmente alla superficie utilizzata.

Va sottolineato che i superi vengono risolti e sbloccati solo qualora vi sia la rinuncia della superficie utilizzata, per le quantità necessarie, o la modifica dell’identificativo catastale da parte dei condividenti (vedi errori materiali).

Non esiste pertanto la possibilità da parte dei tecnici di risolvere l’anomalia di supero (cioè di rilasciare un verbale positivo senza la segnalazione di «supero») solo con presentazione da parte dell’interessato della documentazione idonea a dimostrare il titolo di conduzione.

A tal proposito in sede di compilazione del verbale deve essere considerata la superficie ammissibile al netto del supero - per cui per il calcolo dell’esito, il controllo definitivo del supero sarà effettuato solo a livello centrale AGEA, dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori condividenti.

Nel caso di aziende non presentate all’incontro (sia da parte del titolare della domanda che della propria ASSOCIAZIONE) - dopo aver verificato il corretto indirizzo della raccomandata e l’avvenuta ricezione della ricevuta di ritorno (vedi le istruzioni nell’apposito capitolo) - deve essere effettuata la rinuncia d’ufficio sulle particelle interessate da superi, anche in presenza di ‘supero’ risolto.

### Particelle non riscontrate in mappa (codice I)

Il mancato riscontro di una particella sulla mappa catastale può dipendere da una cattiva qualità della mappa stessa o da una modifica dello stato della particella. Nel primo caso è possibile risolvere l’anomalia attraverso l’individuazione grafica sulla mappa con l’ausilio della documentazione richiesta al produttore. In caso di modifica dello stato particellare si potrà cambiare l'identificativo catastale nei seguenti casi:

- nel caso di frazionamento od accorpamento opportunamente documentati (vedi capitolo successivo);

- nel caso di limiti catastali non individuabili, sebbene sia stato effettuato il sopralluogo in campo.

La documentazione presentata all’incontro utilizzata per la risoluzione delle particelle I, dovrà essere archiviata nel fascicolo aziendale cartaceo.

Per l’aggiornamento di quelle particelle individuabili in mappa solo in sede di incontro a causa della mancanza del solo centroide (sono le particelle già rappresentate nelle mappe con limiti definiti e numero chiaramente leggibile, ma non individuate nel corso delle precedenti attività di cerchiatura e riporto a video), sarà accettata qualsiasi documentazione presentata dai produttori in sede di convocazione, atta ad individuare le stesse (sarà sufficiente anche una semplice indicazione sulla mappa).

In tali casi si dovrà provvedere all’acquisizione della documentazione catastale richiesta e al successivo controllo in loco in contraddittorio.

### Fogli non disponibili o riservati

In caso di fogli non disponibili al catasto, per poter effettuare il sopralluogo in contraddittorio, è necessario richiedere al produttore la seguente documentazione:

- Dimostrazione della titolarità

- Visura catastale

- Foglio di mappa o planimetria catastale con indicazione delle particelle dichiarate, rilasciata dall’Ufficio del Territorio in copia autentica o in copia secondo le modalità precedentemente indicate nel paragrafo “Modalità presentazione e acquisizione documenti”.

Col supporto dell’ingrandimento fotografico, o in mancanza di esso della planimetria catastale, si dovrà procedere alla verifica in loco delle particelle dichiarate, riportando i limiti colturali sul supporto grafico e la qualità delle colture riscontrate sul 34 bis.

Al termine della delimitazione si dovrà effettuare la misurazione con planimetro secondo le modalità riportate nel paragrafo “Controllo e misurazione delle particelle dichiarate”.

### Fogli di mappa non esistenti (codice E)

Per quanto riguarda i fogli inesistenti (cod. E) sarà possibile cambiare l'identificativo catastale solo nei seguenti casi:

- errore non imputabile al titolare della dichiarazione, in quanto indotto da documentazione rilasciata da Enti o Organismi Pubblici, dietro presentazione di documentazione così come indicato nella lettera di convocazione;

- errore dichiarativo riconducibile ad una delle situazioni descritte nel capitolo successivo, ad eccezione dei frazionamenti;

- omissione o errata indicazione della sezione censuaria, ricadente nel caso di foglio univoco, su cui è comunque possibile risalire al foglio di mappa ed è possibile effettuare il controllo in campo. Eventuali particelle non risultanti in mappa (cod. I) verranno comunque trattate secondo la stessa modalità prevista per la risoluzione delle particelle ‘I’.

Come documentazione da presentare all’incontro, oltre alla documentazione rilasciata dagli organi competenti (es. Comuni, UT, Intendenza di Finanza, ecc.) anche la visura o il certificato catastale. In caso contrario il codice E dovrà essere mantenuto.

A seguito della documentazione consegnata idonea per la corretta identificazione della particella, si dovrà provvedere alla verifica in campo delle particelle.

### Modalità di correzione errori evidenti

E’ bene anzitutto ricordare che in ogni caso la superficie dichiarata non può essere modificata (aumentata o diminuita).

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori evidenti commessi dal produttore nella compilazione della propria dichiarazione, è possibile correggere i dati dichiarati solo nei seguenti casi, effettuando successivamente il relativo sopralluogo in campo in contraddittorio per la verifica della coltura:

- Errata dichiarazione dell’identificativo catastale: è possibile effettuare la variazione di un solo dato dell’identificativo catastale tra uno solo dei seguenti dati: istat provincia, istat comune, sezione, foglio, particella, subalterno: qualora sia stato dichiarato erroneamente uno dei suddetti identificativi catastali è possibile effettuare la correzione di un solo dato, lasciando invariati tutti gli altri dati. Ovviamente è necessario verificare che la superficie catastale dichiarata risulti uguale alla superficie catastale validata della nuova particella.

Ad esempio:

|  | Provincia | Comune | Sezione | Foglio | Part. | Sub | Sup. Utilizz. | Sup. Catast.dich. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I caso | Giusto | giusto | Giusto | Giusto | Errato | Giusto | Giusto | Giusto |
| II caso | Giusto | giusto | Giusto | Giusto | Giusto | Errato | Giusto | Giusto |

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- acquisire dal produttore la copia del certificato catastale o della visura;

- effettuare il controllo in campo.

- Appezzamenti “sconfinanti” in altre particelle limitrofe: qualora in dichiarazione di consistenza aziendale venga omessa una particella che risulti contigua ad una particella già dichiarata e controllata in campo, è possibile inserire, con superficie utilizzata uguale a zero, la particella contigua omessa purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- la particella risulti contigua a quella già dichiarata e controllata in campo (almeno un limite catastale in comune fra le 2 particelle);

- l’appezzamento coltivato risulti lo stesso nelle 2 particelle;

- la particella contigua non deve risultare già dichiarata da un altro produttore.

Tale possibilità permette di risolvere quei casi di errata o incompleta dichiarazione degli appezzamenti coltivati (appezzamenti sconfinanti in altre particelle limitrofe). Per il suddetto inserimento sarà necessario:

- acquisire dal produttore la copia del certificato catastale o della visura nonché copia dello stralcio planimetrico per effettuare il controllo in caso di un nuovo foglio dichiarato non disponibile al momento del controllo;

- verificare la titolarità della nuova particella dichiarata;

- effettuare il controllo in campo. Qualora il tecnico non sia in possesso del foglio catastale oggetto delle nuova dichiarazione, si potrà continuare il controllo per le restanti particelle e rimandare l’incontro per le successive verifiche a una data da concordare congiuntamente.

E’ bene ricordare che in ogni caso la superficie dichiarata in dichiarazione non può essere modificata (ne’ aumentata, ne’ diminuita).

- Errata dichiarazione dell’identificativo catastale: E’ possibile correggere più di un dato dell’identificativo catastale solo nei seguenti casi:

- frazionamenti od accorpamenti di particella; in tal caso è necessario acquisire tutti i seguenti documenti e procedere  secondo la normale procedura:

- visura per particella «ampliata» delle particelle scaturite rilasciata dal Catasto con data non anteriore al 15.11.2001, dalla quale risulta lo stato attuale della particella interrogata, procedendo a ritroso, con i suoi precedenti stati e con quelli di tutte le particelle che in qualche modo hanno contribuito a costituire l’attuale particella richiesta. Ogni stato di ogni particella è seguito dagli estremi della mutazione che lo ha generato, con l’indicazione delle particelle che sono coinvolte e di quelle generate con la medesima mutazione.

- estratto di mappa catastale aggiornato o stralcio planimetrico aggiornato rilasciato in ogni caso dal Catasto con  data non anteriore al 15.11.2001 (riportanti lo stato attuale delle dividenti particellari ed i relativi nuovi codici identificativi di particella. Qualora  tali documenti non riportino la data di rilascio o riportino una data anteriore al 15.11.01 è necessario che il produttore o il suo incaricato dichiari che il presente documento non ha subito variazioni dalla data del rilascio.

oppure in alternativa:

- «tipo di frazionamento» approvato dall’UTE corredato dal relativo modello 51FTP a suo tempo presentato;

Nel caso di frazionamenti evidenziabili sulla mappa ma non ancora approvati dall’UT e pertanto non riscontrabile dalle visure catastali aggiornate, una volta accertata la mancata voltura delle nuove particelle, risultanti solo sulla mappa, è indispensabile provvedere all’allineamento delle superfici validate con quelle digitalizzate, ridigitalizzando la particella originaria (‘madre’) per l’intera superficie validata attualmente dall’UT.

- subalterno della particella non riconducibile ad un frazionamento: è possibile effettuare la cancellazione del subalterno, solo se la particella “madre” da inserire è stata precedentemente verificata in campo.

- dati catastali di nuovi comuni amministrativi o di comuni che sono passati a nuova provincia, opportunamente documentati; si procederà alla correzione e al controllo in campo secondo quanto previsto dalla normale procedura.

- terreni demaniali debitamente attestati da parte degli organi competenti (attestato da parte dell’intendenza di finanza) dove viene indicata la superficie data in concessione. In presenza di zone di territori non riconosciuti dall’Ufficio del Territorio esempio alvei di fiumi ecc., è necessario in ogni caso individuare la zona delimitandola sia sul foglio catastale che sulla foto scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», inoltre è necessario specificare nel verbale che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale.  Le particelle che rientrano in questa tipologia dovranno essere acquisite in funzione manuale sul SW, attraverso la seguente procedura:

- inserendo un foglio fittizio, aggiungendo 7000 davanti al numero del foglio/dupla

- riportare come numero di particella la numerazione progressiva a partire da 77777 (non validare la superficie catastale). Attribuendo tale numerazione si dovrà far attenzione a non determinare superi tra particelle

- inserire, qualora non fosse riportato il codice casi particolari 4.

Verranno trattate analogamente le particelle individuate con lettere maiuscole dell’alfabeto riconducibili a monumenti, chiese, cimiteri e altri luoghi pubblici quali zone militari, ecc.

- errori nei certificati rilasciati dall’U.T. o dalla Pubblica Amministrazione: tali errori devono essere dimostrati mediante presentazione di apposita certificazione corretta ed aggiornata rilasciata sempre dagli stessi Uffici o Enti.

I disallineamenti catastali tra superficie nominale validata e superficie catastale calcolata (digitalizzata), ad esclusione di eventuali frazionamenti, possono essere determinati da:

- superficie nominale validata errata, evidenziabile dalla visura catastale presentata in sede di incontro, rispetto alla superficie calcolata (digitalizzata) correttamente

- superficie nominale validata corretta evidenziabile dalla visura catastale presentata in sede di incontro, rispetto alla superficie calcolata (digitalizzata) errata

E’ necessario attenersi alle seguenti istruzioni:

Per il caso a) è consentito ridurre la superficie dichiarata fino alla superficie catastale digitalizzata, solo per particelle dichiarate interamente per l’intera superficie catastale ed accertate interamente alla coltura dichiarata (con presenza di scostamento di superficie fra assegnata ed utilizzata). La verifica del disallineamento andrà comunque effettuata attraverso il controllo della certificazione catastale aggiornata da presentare all’incontro. Nelle note tecniche del verbale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Riduzione di superficie per disallineamento catastale”.

Per il caso b) occorre verificare attraverso documentazione aggiornata rilasciata dall’U.T. (visura ed estratto di mappa) l’errata superficie calcolata (digitalizzata). In caso di accertamento positivo della coltura dichiarata è necessario procedere come segue:

- sulla base della superficie nominale validata, individuare in grafica i limiti corretti della superficie della particella,

- misurare in grafica gli utilizzi riscontrati per la superficie individuata al di fuori della particella digitalizzata, corrispondente alla differenza tra la superficie nominale e quella calcolata,

- inserire, con una superficie utilizzata uguale a zero, la corrispondente particella con numero di foglio fittizio (66666) senza validazione catastale,

- in lavorazione manuale attribuire su tale particella la relativa superficie degli utilizzi riscontrati.

Per tutti i casi sopra esposti si procederà all’accertamento in campo secondo quanto previsto dalla normale procedura.

## Modalità variazione dati in convocazione

Tutte le modifiche effettuate nel corso dell’incontro devono necessariamente essere memorizzate nel modello Vt4 del verbale, prodotto in triplice copia.

Le possibilità di modifica particelle sono le seguenti:

- CANCELLAZIONE (stato C):

- U = ufficio; P = produttore

La cancellazione riguarda l’eliminazione di una particella ed è accompagnata, non potendo variare la superficie complessiva dichiarata, da un inserimento (verificare che la superficie in quadro C non sia diversa dalla somma delle particelle).

- INSERIMENTO (stato I):

U = ufficio; P = produttore;

L’inserimento riguarda l’aggiunta di una particella ed è accompagnato, non potendo variare la superficie complessiva dichiarata, da una cancellazione.  Fanno eccezione le particelle inserite con superficie utilizzata uguale a zero relative agli “sconfinamenti”.

Nel caso in cui la sostituzione di particelle (es. di frazionamento) non consenta di raggiungere la superficie dichiarata originariamente, occorre lasciare la particella originaria rinunciando alla superficie in eccesso.

- RINUNCIA (stato R):

U = ufficio; P = produttore;

- R = rinuncia al premio parziale o totale

La rinuncia su una particella viene inserita nel seguente caso (con lo stato R permane il computo del dichiarato ai fini del calcolo dell'esito):

- quando non sia mostrata la titolarità della conduzione di una particella (fascicolo aziendale);

- quando il produttore vuole rinunciare al premio, in parte o interamente, per problema di superi;

- quando il produttore vuole rinunciare al premio, in parte o interamente, e non ci sono  problema di superi;

- quando l’incaricato al controllo presenta una dichiarazione con una conferma parziale della superficie coltivata, oppure non presenta la dichiarazione così come indicato nella lettera di convocazione.

Lo stato R deve essere utilizzato sia per la rinuncia totale della particella che per la quota parte di rinuncia parziale.

- Esempio di rinuncia parziale sul supero sul modello Vt_4:

Particella  A dichiarata originariamente in dichiarazione per ha 2.50; si effettua una rinuncia di 0,50 ha sulla particella A

Le operazioni da effettuare sono le seguenti:

1)Cancellazione per la particella A sul modello Vt-4 del verbale della superficie originariamente dichiarata da 2,50 ha (stato C);

2)Inserire la nuova superficie dichiarata da confermare di ha 2,00 (stato I);

3)Inserimento della particella A (dati identificativi catastali uguali alla particella modificata) con superficie dichiarata di ha 0,50 e rinuncia della stessa (stato R).

### Inserimento di nuove particelle

Per quanto riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su particelle non dichiarate, il controllore effettuerà il rilevamento, se richiesto dall’azienda di produzione, a condizione che l’ubicazione di queste ricada nella medesima provincia di quelle dichiarate e purché venga esibita la documentazione probante relativa al titolo di possesso, unitamente alla documentazione catastale (visura e mappa catastale), e ne riporterà le risultanze sull’apposito verbale attraverso le funzioni di inserimento di nuove particelle (VT-4).

La compilazione e la  sottoscrizione del verbale, relativamente a tali particelle, unitamente alla documentazione comprovante il titolo di conduzione dei terreni e l’avvenuta comunicazione all’Amministrazione dell’avvenuta variazione al piano nei termini previsti da regolamento (ricevuta fax o estremi ricevuta raccomandata che dimostri l’avvenuta trasmissione dei documenti anteriormente  alla data della convocazione),  costituisce istanza nei confronti dell’AGEA, da parte del produttore e dell’Associazione, finalizzata ad ottenere il conteggio della superficie riscontrata sulle particelle non dichiarate quale superficie coltivata utile.

Le copie del verbale e degli eventuali allegati che verranno rilasciati all’azienda e all’associazione avranno solo la funzione di presa d’atto di quanto rilevato, poiché l’esito del controllo, in termini di eventuali  sanzioni da applicare, verrà successivamente deciso dall’AGEA.

In caso di esito negativo, questo verrà notificato alle aziende interessate:

- se associate, per il tramite dell’associazione di appartenenza;

- se produttori singoli, tramite comunicazione diretta.

## Verbalizzazione risultati

Gli esiti del controllo in contraddittorio andranno riportati nel verbale che, redatto in tre copie, andrà firmato e timbrato dal tecnico che avrà effettuato l’incontro oltre che firmato dal produttore e dall’incaricato dell’ASSOCIAZIONE.

La consegna del Verbale rappresenta, ai sensi della legge 241/90, la notifica della chiusura del procedimento tecnico di controllo.

### Modalità compilazione verbale (allegato)

Il verbale da rilasciare al produttore è composto dai seguenti documenti (di seguito, con la definizione “verbale” si intende il verbale completo di tutti i documenti previsti):

- Mod. Vt-1: Verbale di incontro per esame congiunto degli accertamenti;

- Mod. Vt-2: Scheda per l’esame e la risoluzione delle anomalie amministrative;

- Mod. Vt-3: Documentazione acquisita, note del tecnico da compilare in ogni sua parte, dichiarazioni del produttore e ASSOCIAZIONE;

- Mod. Vt-4: Elenco delle particelle controllate, da compilare secondo le istruzioni sottoriportate.

Istruzioni per la compilazione del modello Vt-1:

Nella prima pagina sono riportati i seguenti dati:

- gli estremi dell’azienda convocata: nome, cognome, n. dichiarazione e descrizione ASSOCIAZIONE;

- gli estremi della convocazione: dati raccomandata, identità e dati del rappresentante aziendale e dell’ASSOCIAZIONE (se titolare o incaricato);

- il riepilogo della dichiarazione di consistenza aziendale: viene riepilogata la superficie dichiarata per la coltura del tabacco;

- spazio per eventuale sospensione dell’incontro;

- documentazione allegata al verbale;

- firme.

Istruzioni per la compilazione del modello Vt-2:

Nel modulo Vt2 sono elencate le particelle con anomalie non ancora risolte e tutte le particelle con mancanza dei titoli di possesso.

Per le particelle con anomalie codificate viene riportato il codice identificativo dell’anomalia.

Istruzioni per la compilazione del modello Vt-3:

In questo modulo viene  riportato il dettaglio dei documenti acquisiti in fase di accertamento in campo ed eventuali note del tecnico Agrisian, del rappresentante aziendale e del rappresentante dell’associazione.

Istruzioni per la compilazione del modello Vt-4:

Nel modello sono riportati tutti i dati inerenti l’azienda in oggetto suddivisi in:

- Dati dichiarati: sono indicati i dati identificativi delle particelle dichiarate, suddivise per ogni singola varietà dichiarata (codice specie, dati identificativi della particella, superficie utilizzata, superficie risultante al catasto);

- Dati accertati: sono riportati  i dati relativi all’accertamento svolto. In particolare:

superficie accertata: la superficie totale riscontrata a tabacco a livello di singola particella senza l’applicazione della tolleranza tecnica;

superficie calcolata: la superficie totale riscontrata a tabacco a livello di singola particella con l’applicazione della tolleranza tecnica di misura del  5% massimo 0.5 ha;

- superficie in conduzione: viene riportata la superficie di cui il produttore ha la titolarità;

- superficie assegnata: la superficie a produzione attribuita sulla singola particella calcolata dopo l’applicazione delle tolleranza tecnica, con contabilizzazione dell’eventuale eccedenza rispetto alla superficie utilizzata (superficie compensabile) al netto di condivisioni, superi e superficie in conduzione;

esempio 1:

sup. misurata 		ha 10

sup. in conduzione 	ha 8

sup. dichiarata 	ha 5

sup. assegnata 		ha 8

esempio 2:

sup. misurata 		ha 10

sup. in conduzione 	ha 10

sup. dichiarata 	ha 5

sup. assegnata 		ha 10

- Requisiti ambientali: indicare sigla e grado del danno

- tipo variazione: indicare se inserimento (stato I), cancellazione (stato C), rinuncia (stato R);

- richiesta variazione: indicare se d’ufficio o richiesta dal produttore;

- anomalie: riportare le anomalie particellari eventualmente ancora presenti;

- superficie non elegibile: viene stampata la superficie non elegibile misurata;

- consegna mappa: indicare se consegnata o meno (se non disponibile al momento del controllo è possibile anche consegnarla successivamente).

Il verbale dovrà essere compilato in triplice copia, firmato e timbrato (timbro dell’Albo di iscrizione) e sottoscritto da:

- il tecnico incaricato al controllo

- il rappresentante dell’azienda o suo incaricato

- il rappresentante della ASSOCIAZIONE

Una copia del verbale deve essere consegnata al rappresentante dell’azienda, una copia per il rappresentante della ASSOCIAZIONE a prescindere dalla firma dello stesso.

E' necessario che il tecnico informi il produttore che le superfici accertate non sono da considerarsi ammissibili (es.: eventuali applicazioni di sanzioni, rinunce effettuate, superi, ecc.) in quanto l'AGEA si riserva di effettuare ulteriori verifiche a livello centrale. In particolare per quanto concerne i superi è necessario informare i produttori che la superficie accertata per le particelle in supero non è considerata – in sede di compilazione del verbale - per il calcolo dell’esito, in quanto il controllo del supero sarà effettuato solo a livello centrale AGEA, dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori condividenti. Per le rinunce effettuate l’AGEA inoltre decurterà tale superficie dal totale della superficie richiesta.

Nel caso in cui il produttore incarichi per iscritto lo stesso rappresentante della ASSOCIAZIONE, quest’ultimo dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come incaricato del produttore che dell’ASSOCIAZIONE

Il verbale originale con i relativi allegati firmati, timbrati e sottoscritti sia dal tecnico incaricato al controllo che dal rappresentante dell’azienda devono essere archiviati nel fascicolo aziendale.

### Acquisizione dei risultati del controllo

I risultati acquisiti nel corso del contraddittorio dovranno essere riportati sul SW.

In assenza di misurazione (I, E, F ecc.) o rinuncia di particelle, andrà riportato nel campo anomalie l’eventuale codice bloccante non risolto in convocazione.

Dovranno essere acquisiti anche i dati, dichiarati ed accertati, relativi alle variazioni e modifiche richieste dal produttore.

## Calcolo dell’esito

Al termine dell’incontro viene redatto un verbale con indicate le superfici accertate a livello di singola particella. Tali superfici, a livello centrale AGEA, concorrono al calcolo dell’esito di ciascuna ASSOCIAZIONE, effettuato a livello nazionale con tutte le aziende campionate.

## tolleranze tecniche

Con tale definizione vengono intese le tolleranze ammesse in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate.

Alla superficie oggettiva acquisita si deve applicare una tolleranza tecnica di particella così calcolata:

- quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e misurata per una particella è compresa fra il 5% rispetto alla superficie misurata ((sup. util. – sup. mis.)/ sup. mis. x 100), con massimo di 0,50 ettari, sarà accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sarà accettata la superficie misurata.

## Tolleranze per particella

Di seguito si riportano le definizioni utili per comprendere il calcolo dell’esito per particella che sarà effettuato dal tecnico dopo aver acquisito i risultati dei controlli:

- SUPERFICIE Accertata per particella

E’ la superficie oggettiva riferita alla coltura del tabacco per ogni particella ottenuta mediante misurazione grafica o manuale senza l’applicazione delle tolleranze tecniche ( 5% massimo 0,5 ettari) e tare.

- SUPERFICIE Calcolata per particella

E’ la superficie riferita alla particella misurata, con applicazione della tolleranza tecnica del  5%.

- SUPERFICIE IN CONDUZIONE

E’ la superficie riferita alla conduzione della particella.

- SUPERFICIE ASSEGNATA COLTIVATA A PRODUZIONE per particella

In presenza di condivisione la superficie assegnata  corrisponde alla minor superficie tra superficie accertata e superficie dichiarata. Per tutti gli altri casi la superficie assegnata corrisponde alla minor superficie tra superficie accertata e superficie in conduzione.

## CASI PARTICOLARI

### Incontro concluso

Nello svolgimento dell’incontro possono verificarsi una serie di casi e situazioni particolari per i quali il controllo è comunque da considerarsi concluso:

- nel caso in cui non si presenti il titolare/incaricato dell'azienda;

- nel caso in cui si presenti un rappresentante senza apposito conferimento d’incarico o nel caso in cui all'incontro si presenti il titolare/incaricato senza dimostrare la propria identità;

- nel caso il titolare/incaricato o il rappresentante ASSOCIAZIONE non concordi con il risultato degli accertamenti e non intenda sottoscrivere il verbale;

- nel caso in cui non si presenti il rappresentante della ASSOCIAZIONE;

- nel caso in cui si presenti un rappresentante ASSOCIAZIONE senza apposito conferimento d’incarico.

Qualora sia presente almeno il produttore/incaricato o il rappresentante ASSOCIAZIONE sarà possibile procedere all’incontro, indicando a verbale la mancata presentazione.

Relativamente alla concomitanza dei punti a o b) e d), e) prima di considerare il controllo concluso, occorrerà:

- verificare se è rientrata la ricevuta di ritorno; nel caso non fosse rientrata, controllare l’indirizzo sull’originale della dichiarazione (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l’indirizzo risultasse errato);

- nel caso di raccomandata non recapitata, controllare l’indirizzo sull’originale della dichiarazione, (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l’indirizzo risultasse errato);

- prendere contatto (inviando un fax da archiviare) con l’ASSOCIAZIONE di appartenenza per comunicare la mancata presentazione del produttore;

- effettuare le rinunce d’ufficio su tutte le particelle.

E’ comunque necessario effettuare le seguenti operazioni:

- compilare il verbale d’incontro in tutte le sue parti, firmarlo, timbrarlo, datarlo ed inserirlo nel fascicolo aziendale;

- descrivere nelle note del tecnico i motivi dello stato della convocazione (produttore non presentato;

- riportare i dati nel software direttamente da 34 bis, evidenziando le superfici non eleggibili e le aree coltivate, attribuendo i relativi codici delle colture accertate. Per le particelle in cui non è consentito l’accesso al fondo, effettuare la fotointerpretazione, attribuendo per le aree a possibile seminativo il codice ‘fondo inaccessibile’.

Nel caso c) il produttore e/o il rappresentante ASSOCIAZIONE potranno indicare a verbale le motivazioni della mancata sottoscrizione. Si dovrà comunque consegnare copia del verbale e della mappa aziendale.

### Sospensione dell’incontro

Nello svolgimento dell’incontro possono verificarsi una delle seguenti situazioni per le quali il controllo è da considerarsi sospeso:

- nel caso in cui il titolare/incaricato dell'azienda non fornisca la documentazione prevista nella notifica di convocazione;

- nel caso in cui il produttore o suo incaricato non si fosse presentato per causa di forza maggiore.

Per il caso a) è consentito effettuare la sospensione dell’incontro nel caso in cui il delegato sia sprovvisto della conferma delle particelle con anomalie di ‘supero’. In tal caso è consentito rimandare la chiusura del verbale in una data successiva (massimo 10 giorni dopo), al fine di permettere al delegato di reperire la documentazione.

Il tecnico dovrà:

- compilare il verbale nella parte relativa alla sospensione,

- indicare nelle note del tecnico i motivi della sospensione,

- fissare una nuova data d’incontro, anche al di fuori della sede aziendale,

- consegnare il verbale composto dai modelli Vt1, Vt2, Vt3. La mappa aziendale ed il modello Vt-4 saranno consegnati solo con il verbale definitivo.

Qualora il titolare/delegato non si presenti alla nuova data d’incontro fissata, si dovrà compilare un nuovo verbale di chiusura con le rinunce d’ufficio effettuate.

Per tutti gli altri casi di mancanza di documentazione si procederà all’incontro, senza la possibilità della sospensione.

Nel caso b) si dovrà comunicare entro 2 giorni dalla data fissata per l'incontro (mediante telegramma o lettera raccomandata) il motivo della mancata presentazione e, successivamente, esibire idonea documentazione giustificativa. In tale caso si provvederà ad inviare una seconda convocazione sempre mediante lettera raccomandata.

## Conclusione degli Incontri

A completamento della fase di incontro con i produttori è necessario:

- Accertarsi che tutte le aziende siano state controllate e verbalizzate mediante il sw applicativo di convocazione;

- Accertarsi che tutti i risultati degli incontri siano stati riportati sul SW. Le attività di tipo grafico (riporto a video) sono così riepilogate:

- Digitalizzazione delle particelle inserite durante l’incontro

- Delimitazione delle colture accertate sulle particelle dichiarate dal produttore

- Inserimento riferimenti fotografici

- Chiusure dell’incontro dopo la stampa del verbale

- accertare che per tutte le aziende non presentatesi siano rientrati gli avvisi di ricevimento e compilare comunque il riepilogo relativo ai dati di convocazione nel software (produttore non presentatosi) firmare timbrare e datare il verbale stesso.

N.B. In caso di particelle in supero effettuare sul SW le rinunce d’ufficio indicate nella lettera di convocazione;

- accertare che nel caso di raccomandate non recapitate si sia provveduto a verificare il motivo del mancato recapito e ad inviare una nuova raccomandata, qualora gli estremi del domicilio fossero errati.

# CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI

Il materiale di controllo utilizzato per ciascuna azienda deve essere archiviato in dox verdi all'interno di buste trasparenti formato A4, ordinate per provincia e protocollo e numerati (es. 1 di 15).

Sul dorso dei dox deve essere apposta una etichetta con le seguenti informazioni:

- TABACCO: Tabacco 2007

- TIPO CAMPIONE (standard o trapianto)

- PROVINCIA ....................

- DOX ... DI …

- Ogni busta deve contenere:

- la dichiarazione con i relativi allegati (es.: certificati catastali, mappa aziendale, eventuali contratti eventuale documentazione probante il diritto di coltivazione delle particelle variate);

- la copia del fax di convocazione (lettera di convocazione per i non associati) inviata;

- il verbale di incontro con relativi modelli allegati;

- il 34 bis in originale o copia.

Allegato 1

Reg CE 2184/2005

Allegato 2

Lettera di convocazione e verbale di incontro in campo stampato dal sw

Allegato 3

Elenco particelle dichiarate (34 bis)

Ed altre schede di controllo

Allegato 4 - Codici colturali da campo (Uso del suolo)

Nel corso delle attività di rilievo in campo tutte le colture e gli utilizzi del suolo accertati andranno codificati e quindi riportati su dupla (e nei casi definiti su 34 bis cartaceo) utilizzando esclusivamente le “sigle uso del suolo” riportate nella tabella seguente.

| gruppo coltura | codice GIS | descrizione uso del suolo rilevato | sigla |
| --- | --- | --- | --- |
| CEREALI | 20 | ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA) | ACD |
|  | 202 | AVENA | AVE |
|  | 2 | GRANO (FRUMENTO) DURO | GD |
|  | 200 | GRANO (FRUMENTO) TENERO | GT |
|  | 12 | GRANO SARACENO | GSA |
|  | 1 | GRANTURCO (MAIS) | MA |
|  | 8 | ORZO | ORZ |
|  | 19 | RISONE | RIS |
|  | 201 | SEGALE | SG |
|  | 203 | SORGO | SOR |
| FORAGGERE NON SEMINABILI | 653 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO ) TARA 20% | BPF |
|  | 654 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% | BPC |
|  | 659 | PASCOLO CESPUGLIATO | PPC |
|  | 40 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% | PP20 |
|  | 50 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% | PP50 |
|  | 638 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE | PAS |
|  | 938 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE NON PASCOLATO | PAS-NP |
|  | 953 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO | BPF-NP |
|  | 954 | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO | BPC-NP |
|  | 959 | PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO | PPC-NP |
|  | 940 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO | PP20-NP |
|  | 950 | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO | PP50-NP |
| FORAGGERE SEMINABILI | 103 | ERBAIO DI GRAMINACEE | ECE |
|  | 104 | ERBAIO DI LEGUMINOSE | ELE |
|  | 105 | ERBAIO MISTO E ALTRI | ERB |
|  | 107 | PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE | PRAG |
|  | 108 | PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE | PRAL |
|  | 109 | PRATO E PRATO PASCOLO MISTO | PRA |
| FRUTTA A GUSCIO | 491 | CARRUBO | CAR |
|  | 492 | CASTAGNO | CST |
|  | 493 | MANDORLO | MAN |
|  | 494 | NOCCIOLO | NCC |
|  | 495 | NOCE | NOC |
|  | 497 | PISTACCHIO | PIS |
| LEGUMINOSE | 208 | LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA | LCVC |
| ORTAGGI | 90 | ALTRI ORTAGGI | ORT |
|  | 84 | ASPARAGO | ASP |
|  | 82 | CARCIOFO | CR |
|  | 83 | CAROTA | CRT |
|  | 85 | CAVOLO | CAV |
|  | 89 | CICORIA | CIC |
|  | 210 | FRAGOLA | FRA |
|  | 680 | POMODORO | POM |
|  | 88 | RABARBARO | RAB |
|  | 209 | TOPINAMBUR | TPN |
| VIVAIO | 550 | VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO | VVS |
| PIANTE ARBOREE | 500 | ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA | ARL |
|  | 410 | VITE NON CLASSIFICATA | VIT |
|  | 681 | COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI) | AB20 |
|  | 420 | OLIVO NON CLASSIFICATO | OLI |
| ALBERI DA FRUTTA | 470 | FRUTTETO NON SPECIFICATO | FTR |
|  | 431 | AGRUMI – ARANCIO | ARA |
|  | 432 | AGRUMI – BERGAMOTTO | BERG |
|  | 433 | AGRUMI – CHINOTTO E CEDRO | CHICE |
|  | 434 | AGRUMI – CLEMENTINE | CLE |
|  | 435 | AGRUMI – LIMETTE | LIME |
|  | 436 | AGRUMI – LIMONE | LIMO |
|  | 437 | AGRUMI – MANDARINO | MAND |
|  | 438 | AGRUMI – POMPELMO | POMP |
|  | 439 | AGRUMI – SATSUMA | SAT |
|  | 430 | ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI | AGR |
|  | 460 | PESCHI NON SPECIFICATI | PES |
|  | 461 | PESCHE PERCOCHE | PERC |
|  | 450 | PERI NON SPECIFICATI | PER |
|  | 451 | PERI – PERE DA TAVOLA GENERICHE | PTAV |
|  | 452 | PERI – PERE DA SIDRO | PSID |
|  | 453 | PERI – PERE DA TAVOLA WILLIAMS | PWI |
| PIANTE ARBUSTIVE | 473 | PICCOLI FRUTTI GENERICI | PF |
| PIANTE AROMATICHE | 86 | PIANTE AROMATICHE | PAR |
| PIANTE DA FIBRA | 93 | ALTRE PIANTE DA FIBRA | APF |
|  | 56 | CANAPA | CAN |
|  | 55 | LINO | LN |
| PIANTE INDUSTRIALI | 76 | LUPPOLO | LUP |
|  | 95 | ALTRE PIANTE INDUSTRIALI | API |
|  | 560 | BARBABIETOLA | BZ |
|  | 80 | CANNA CINESE o MISCANTO | CNN |
|  | 81 | FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA | FTA |
|  | 670 | TABACCO | TAB |
|  | 701 | BADISCHER GEUDERTHEIMER & IBRIDI | TAB-701 |
|  | 702 | IBRIDI BADISCHER GEUDER THEIMER | TAB-702 |
|  | 703 | BADISCHER BURLEY E IBRIDI | TAB-703 |
|  | 704 | PARAGUAY E IBRIDI (ZONA B) | TAB-704 |
|  | 705 | BRIGHT | TAB-705 |
|  | 706 | BURLEY ITALIA | TAB-706 |
|  | 707 | MARYLAND | TAB-707 |
|  | 708 | KENTUCKY | TAB-708 |
|  | 709 | MORO DI CORI | TAB-709 |
|  | 710 | SALENTO | TAB-710 |
|  | 711 | HAVANNA | TAB-711 |
|  | 712 | NOSTRANO DEL BRENTA | TAB-712 |
|  | 713 | RESISTENTE 142 | TAB-713 |
|  | 714 | GOJANO | TAB-714 |
|  | 715 | BENEVENTANO | TAB-715 |
|  | 716 | BRASILE SELVAGGIO | TAB-716 |
|  | 717 | XANTI - YAKA’ | TAB-717 |
|  | 718 | PERUSTITZA | TAB-718 |
|  | 719 | ERZEGOVINA | TAB-719 |
|  | 720 | KATERINI | TAB-720 |
| PIANTE OLEIFERE | 94 | ALTRE PIANTE OLEIFERE | AOL |
|  | 6 | COLZA E RAVIZZONE | CLR |
|  | 5 | GIRASOLE | GS |
|  | 4 | SOIA | SO |
| PROTEICHE | 206 | FAVE E FAVETTE | FV |
|  | 207 | LUPINI | LP |
|  | 204 | PISELLI | PS |
| SUPERFICI NON SEMINABILI | 690 | ACQUE | ACQ |
|  | 770 | AREA NON PASCOLABILE | ANP |
|  | 660 | FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE | FAB |
|  | 652 | INCOLTI STERILI PASCOLABILI | ISP |
| SUPERFICI SEMINABILI | 102 | INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE | IP-PA |
|  | 100 | INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO | IP+PA |
|  | 99 | LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO | LMD |
|  | 98 | LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO | LMP |
|  | 96 | MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA) | SGM |
|  | 101 | PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO | IP+PB |
|  | 97 | PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE | SOV |

Allegato 5

- Elenco Associazioni

| MATR | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO SEDE LEGALE E OPERATIVA | C.A.P. | TELEFONO |  |  | FAX | INDIRIZZO E - MAIL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | PRO.TAB. Ass. Prod. Tabacco della Campania | VIA N. SAURO, 22 CASERTA | 81100 | 0823/496346 |  |  | 0823/496316 | lrusso@sccgroup.com |  |  |
| 002 | A.P.T.I. Ass. Prod. Tab. Italiani | VIA G. MAIORI, 52 CAVA DEI TIRRENI (SA) | 84013 | 089/443675 |  |  | 089/444481 | apti.cava.it@iol.it |  |  |
| 004 | ASSOTAB Associazione | CORSO TRIESTE c/o MONDOIMPRESA, 24 CASERTA sede operativa: CORSO TRIESTE 28 CASERTA | 81100 | 0823/424502 |  |  | 0823/424502 | assotab@tin.it |  |  |
| 007 | A.PRO.TA.V. Ass. Prod. Tab. Volturno | VIA MONTESSORI, 5 TRESTINA CITTA' DI CASTELLO (PG) | 06018 | 075/8642464 |  |  | 075/8642459 | saverio@tatspa.com gferrara@tatspa.com |  |  |
| 012 | A.TA.S. Ass. Tab. Sanniti | VIA XXIV MAGGIO, 22 BENEVENTO sede operativa: VIA MARIO VETRONE s.n.c. (BN) | 82100 | 0824/334644 |  |  | 0824/316583 | atasbn@libero.it |  |  |
| 013 | A.PRO.TAB. Ass. Toscana Prod. Tabacco | VIA MECENATE, 5/P AREZZO sede operativa: VIA TRASIMENO 7 AREZZO | 52100 | 0575/370486 |  |  | 0575/357052 | aprotab@hotmail.com |  |  |
| 017 | NUOVA EUROPA ASSOCIAZIONE | VIA G. GARIBALDI, 45 UMBERTIDE (PG) | 06019 | 075/8005049 |  |  | 075/8015251 | assisi@deltafina.com |  |  |
| 024 | A.T.C. Ass. Tab. Campani | VIA D'AMICO, 5 CAVA DEI TIRRENI (SA) | 84013 | 089/461423 |  |  | 089/461423 | atc24@interfree.it |  |  |
| 025 | A.R.P.T. Ass. Regionale Prod. Tabacchicoli | VIA CAMPO DI MARTE 14/I PERUGIA sede operativa: VIA MARIO ANGELONI, 1PERUGIA | 06124 | 075/5003054 |  |  | 075/5016168 | arpt@iol.it |  |  |
| 030 | Ass. Tabacchi Europei | VIA DELLA MADDALENA, 28 MONDRAGONE (CE) | 81034 | 0823/882297 |  |  | 0823/877318 | saseted@tin.it |  |  |
| 032 | A.P.TA.VE. Ass. Prod. Tab. del Veneto | VIA ANTONIO LOCATELLI,3 VERONA | 37122 | 045/8003857 |  |  | 045/8012465 | aptave@tin.it |  |  |
| 033 | A.P.T.U. Ass. Prod. Tab. dell'Umbria | VIA TIBERINA, 56 FRAZ. COLLEPEPE, 42 PERUGIA | 06100 | 075/8789535 |  |  | 075/8789411 | frbaldas@tin.it |  |  |
| 035 | A.T.A. Ass. Tab. Abruzzesi | VIA MANCINELLO, 33 LANCIANO (CH) | 66034 | 0872/717678 |  |  | 0872/727462 | atatab@tin.it |  |  |
| 036 | A.T.I. Ass. Tab. Interprovinciale | VIA DEI MULINI, 30/A Pal. FURNO BENEVENTO | 82100 | 0824/21410 |  |  | 0824/22890 | astabint@tin.it |  |  |
| MATR | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO SEDE LEGALE E OPERATIVA | C.A.P. | TELEFONO |  |  | FAX | INDIRIZZO E - MAIL |  |  |
| 037 | T.A.V. Tab. Associati Veneti | VIA CROCE, 97 CA' degli OPPI di OPPEANO (VR) | 37050 | 045/7130540 |  |  | 045/7130550 | tavscarl@tin.it |  |  |
| 040 | A.VE.TAB. Ass. Veneto Tabacchicoltori | VIA SIGNORIA, 6 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) sede operativa: VIA BELLINI, 5/7 CAMPOSAMPIERO (PD) | 35012 | 049/9330186 |  |  | 049/9330186 | avetab@libero.it |  |  |
| 043 | F.A.T. Fattoria Autonoma Tabacchi | VIA G. OBERDAN, 12 CITTA' DI CASTELLO (PG) | 06012 | 075/8556727 |  |  | 075/8556429 | fat.cdc@tiscalinet.it |  |  |
| 048 | C.T.S. Cooperativa Tabacchicoltori Sanniti | VIA XXIV MAGGIO 22 BENEVENTO | 82100 | 0824/776508 |  |  | 0824/776435 | ctsbn@tin.it |  |  |
| 056 | TAB 90 Associazione | CORSO A. MORO, 27 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) | 81100 | 0823/845596 |  |  | 0823/844702 | tab90@libero.it |  |  |
| 061 | AGRIT Associazione Agricola Tabacchi | VIA JAN PALACH, 10 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) | 81055 | 0823/796917 |  |  | 0823/796917 | agrit@freemail.it |  |  |
| 070 | A.I.T. Ass. Interg. Tabacchi | CORTE DEI CHIARAMONTE, 1 B LECCE | 73100 | 0832/277797 |  | 0832/248836 |  |  | ait@email.it |  |
| 075 | GLOBALTAB Ass. tra produttori di tabacco | VIA CARACCIANO, 4 AIROLA (BN) sede operativa VIA CICOLELLA N.3 LECCE | 82011 73100 | 0823/713519 |  |  | 0823/713519 | assoglobaltab@libero.it |  |  |
| 080 | A.NA.TAB. Ass. Nazazionale tabacchicoltori | VIA ON. F. NAPOLETANO P.CO NAPOLETANO NOLA (BN) | 80035 | 081/5200520 |  |  | 081/5200522 | anatab@libero.it |  |  |
| 220 | A.E.P.T. Ass. Europea Produttori Tabacco | VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, 17 PONTECORVO (FR) | 03037 | 0776/772133 |  |  | 0776/772178 | aept@iol.it |  |  |
| 221 | A.T.I.C. Ass. Tabacchicoltori Centrale | VIA M.PAZZAG. Fr. CERBARA CITTA' DI CASTELLO (PG) | 06012 | 075/856376 |  |  | 075/856319 | atic@technet.it |  |  |
| 222 | AS.PRO.TA.CA. Ass. Prod. Tabacco Campani | VIA TOGLIATTI PARCO SICA, 2 S.M. CAPUA VETERE (CE) | 81055 | 0823/898748 |  |  | 0823/898186 | sigesrl@tin.it |  |  |
| 223 | INTERTAB Tabacchicoltori Associati Italiani | CORSO VITTORIO EMANUELE, 58 SALERNO | 84100 | 0828/727747 |  |  | 0828/730070 | intertab@libero.it |  |  |
| 289 | AGRICOOPER Associazione | VIA DELLA LIBERTA', 35 Fr. PISTRINO CITERNA (PG) | 06010 | 075/8593248 |  |  | 075/8593520 | agricooper.assoc@tin.it |  |  |
| 295 | A.P.R. Associazioni Produttori Riuniti | VIALE DEI RETTORI, 38 BENEVENTO sede operativa VIALE MELLUSI, 93/A BENEVENTO | 82100 | 0824/357084 |  |  | 0824/359712 | mario.bellaroba@virgilio.it |  |  |
| 301 | A.T.E. Ass. Tabacchicoltori Europei | VIA LAGNO, 39 CERVINARA (AV) | 83012 | 0824/890000 |  |  | 0824/833935 | ate.ass@tin.it |  |  |